## Worksheet
Проект | Коммерческий проект | ID задачи | Название задачи | Работник | Должность | Время (час) | Дата | Комментарии (работы) | Теги | Тип задачи | Родитель_1_ИД
1111111125 | Да | 1899 | Сделать дев площадку к сайту newvector.gazgroup.ru | 2222467 | Руководитель проектов | 0.33 | 01.09.2022 | Коммуникация с клиентом и постановка задачи. |  | Задача | 1899
1111111118 | Да | 1904 | Корректировка текста в описании двигателя | 2222467 | Руководитель проектов | 0.17 | 01.09.2022 | Коммуникаиця с клиентом и постановка задачи |  | Задача | 1904
1111111118 | Да | 1904 | Корректировка текста в описании двигателя | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 01.09.2022 | выполнение задачи, пролив на дев и прод |  | Задача | 1904
1111111125 | Да | 1907 | Корректировка блока, добавление кнопок на help.gazgroup.ru | 2222467 | Руководитель проектов | 0.5 | 01.09.2022 | Коммуникация с клиентом и постановка задачи |  | Задача | 1907
1111111118 | Да | 1895 | Добавить папку и связать ее с разделом "конструктивные изменения" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 01.09.2022 | Перенос на PROD, тестирование |  | Задача | 1895
1111111111 | Да | 1689 | Дни Рождений. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 4 | 01.09.2022 |  | #верстка | Задача | 1954
1111111111 | Да | 1821 | Исправить скролл, когда открыт гид по порталу | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 01.09.2022 |  | #баг | Задача | 1821
1111111125 | Да | 1899 | Сделать дев площадку к сайту newvector.gazgroup.ru | 2222661 | Руководитель центра администрирования систем | 0 | 01.09.2022 |  |  | Задача | 1899
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 01.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1877 | Возможность добавлять новые отчеты дополнительно к существующему | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 5.83 | 01.09.2022 | #1877. Возможность добавлять новые отчеты дополнительно к существующему. Обработка массива отчётов + верстка отображения + логика обработки множественных отчётов |  | Задача | 1877
1111111121 | Нет | 1479 | Доработка модуля 2 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.85 | 01.09.2022 | #1479. Доработка модуля 2. Сортировка фильтров + пресеты |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1479 | Доработка модуля 2 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.9 | 01.09.2022 | #1479. Доработка модуля 2. Статус по работе уведомлений + планирование доработок |  | Задача | 1479
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 01.09.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 01.09.2022 | Общение, созвон |  | Задача | 1363
1111111121 | Нет | 1130 | CRM. Добавить автозаполнение поля "Договоры" при создание договора | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 01.09.2022 |  |  | Задача | 1130
1111111125 | Да | 1907 | Корректировка блока, добавление кнопок на help.gazgroup.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 01.09.2022 | Ознакомление, сделал 1,2,3 пункты и приступил к формам |  | Задача | 1907
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 02.09.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111121 | Нет | 1479 | Доработка модуля 2 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.4 | 02.09.2022 | #1479. Проверка агентов проверяющих просрочку |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1877 | Возможность добавлять новые отчеты дополнительно к существующему | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 7.42 | 02.09.2022 | #1877. Возможность добавлять новые отчеты дополнительно к существующему |  | Задача | 1877
1111111111 | Да | 1911 | Заменить иконки внешних сервисов на svg | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 02.09.2022 |  |  | Задача | 1911
1111111111 | Да | 1846 | Абстрактная контентная. Обновить слайдер | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 02.09.2022 |  |  | Задача | 1846
1111111111 | Да | 1896 | Блочный редактор - открытие попапа с картинкой на карусели картинок, как в плитке | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 02.09.2022 |  |  | Задача | 1896
1111111111 | Да | 1936 | Поправить высоту выпадашки поиска | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.25 | 02.09.2022 |  |  | Задача | 1936
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 02.09.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 02.09.2022 | Переоформление карточек, созвон |  | Задача | 1363
1111111125 | Да | 1907 | Корректировка блока, добавление кнопок на help.gazgroup.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3.5 | 02.09.2022 | Доделал формы, тесты |  | Задача | 1907
1111111133 | Да | 1850 | Регистрация. Поле должность остается пустым в профиле. Исправить. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 05.09.2022 | Разбор проблемы, обсуждения с коллегами, созвны |  | Задача | 1850
1111111111 | Да | 1627 | БП - Прием | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 05.09.2022 | анализ и погружение.. задал вопросы по заявке. | #backend #БП | Задача | 1627
1111111115 | Да | 1956 | Регистрация. Добавить в админку чекбокс для фильтра почты | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 05.09.2022 | проверка на вебе на стейдже |  | Задача | 1956
1111111111 | Да | 1898 | Исправить стили нумерованного и ненумерованного списков | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 05.09.2022 |  | #баг | Задача | 1898
1111111115 | Да | 1956 | Регистрация. Добавить в админку чекбокс для фильтра почты | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 05.09.2022 | проверка на стейдже в мобилке |  | Задача | 1956
1111111133 | Да | 1850 | Регистрация. Поле должность остается пустым в профиле. Исправить. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 05.09.2022 | проверка на стейдже в мобилке и отписка по задаче |  | Задача | 1850
1111111115 | Да | 1956 | Регистрация. Добавить в админку чекбокс для фильтра почты | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 05.09.2022 |  |  | Задача | 1956
1111111111 | Да | 1913 | Абстрактная контентная страница. Добавить сущность "папка". Вёрстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 05.09.2022 |  |  | Задача | 1913
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 2 | 05.09.2022 | дейлик и ретро | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1620 | БП - Изменение персональных данных | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 4 | 05.09.2022 | настраивал рэбит. отлаживал БП | #БП | Задача | 1620
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 05.09.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1971 | Стилизация календаря по макету | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 05.09.2022 |  |  | Задача | 1971
1111111121 | Нет | 1877 | Возможность добавлять новые отчеты дополнительно к существующему | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.78 | 05.09.2022 | #1877. Возможность добавлять новые отчеты дополнительно к существующему |  | Задача | 1877
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.13 | 05.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1900 | Установить только одну роль для сотрудника в поручении | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.17 | 05.09.2022 | #1900. Установить только одну роль для сотрудника в поручении |  | Задача | 1900
1111111121 | Нет | 1479 | Доработка модуля 2 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.55 | 05.09.2022 | #1479. Доработка модуля 2. Поиск пробллемы сборки билда на dev |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1910 | Доработать шаблоны писем для отображения текущей информации и новой информации | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.17 | 05.09.2022 | #1910. Доработать шаблоны писем для отображения текущей информации и новой информации |  | Задача | 1910
1111111121 | Нет | 1130 | CRM. Добавить автозаполнение поля "Договоры" при создание договора | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 05.09.2022 |  |  | Задача | 1130
1111111121 | Нет | 1409 | CRM. В сделках в закладке История фиксировать только часть событий. | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 05.09.2022 |  |  | Задача | 1409
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 05.09.2022 |  |  | Задача | 1363
1111111121 | Нет | 190 | Отформатировать уведомления на почту | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 05.09.2022 | Правки, рефакторинг |  | Задача | 190
1111111137 | Да | 1871 | Создать опрос о нейминге на базе портала | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 05.09.2022 |  |  | Задача | 1871
1111111115 | Да | 1975 | Вернуть в блочный редактор блок "Картинка". | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 06.09.2022 |  | #WEB | Задача | 1975
1111111111 | Да | 1971 | Стилизация календаря по макету | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 06.09.2022 |  |  | Задача | 1971
1111111111 | Да | 1821 | Исправить скролл, когда открыт гид по порталу | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 06.09.2022 |  | #баг | Задача | 1821
1111111111 | Да | 2002 | Заявки KIT - вынести поля форм в отдельные компоненты | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 06.09.2022 |  | ###-##-##) | Задача | 2002
1111111111 | Да | 1620 | БП - Изменение персональных данных | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 4 | 06.09.2022 | правка и отладка запросов в 1с. | #БП | Задача | 1620
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 06.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1900 | Установить только одну роль для сотрудника в поручении | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.8 | 06.09.2022 | #1900. Установить только одну роль для сотрудника в поручении |  | Задача | 1900
1111111121 | Нет | 1479 | Доработка модуля 2 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.38 | 06.09.2022 | #1479. Доработка модуля 2. Деплой + тестирование |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.65 | 06.09.2022 | Обсуждение общий вопросов + доступы для новых коллег. Обсуждение доработок |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.33 | 06.09.2022 | #1946. Участие в фикси проблемы с авторизацией |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1910 | Доработать шаблоны писем для отображения текущей информации и новой информации | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.47 | 06.09.2022 | #1910. Доработать шаблоны писем для отображения текущей информации и новой информации |  | Задача | 1910
1111111125 | Да | 1941 | Закрыть раздел на gazgroup.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 06.09.2022 | закрыл раздел |  | Задача | 1941
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 06.09.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111136 | Нет | 707 | Research технологий и инструментов для будущих задач | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 06.09.2022 | Изучение bx.vote |  | Задача | 707
1111111137 | Да | 1871 | Создать опрос о нейминге на базе портала | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 06.09.2022 |  |  | Задача | 1871
1111111137 | Да | 864 | Перенести весь контент в админку | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.75 | 06.09.2022 | правка шаблона рассылки, рефакторинг |  | Задача | 864
1111111111 | Да | 1561 | Исправить форматирование в таблице в блочном редакторе | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 07.09.2022 |  | #БР | Задача | 1561
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 4 | 07.09.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1732 | Обновить DEV сервер | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 1 | 07.09.2022 |  | #инфра | Задача | 1732
1111111111 | Да | 1615 | БП - Изменение графика работы - График работы | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7.5 | 07.09.2022 |  | #БП | Задача | 1615
1111111111 | Да | 2002 | Заявки KIT - вынести поля форм в отдельные компоненты | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 4 | 07.09.2022 |  | ###-##-##) | Задача | 2002
1111111121 | Нет | 190 | Отформатировать уведомления на почту | 2222243 | Функциональный тестировщик | 6 | 07.09.2022 | проверка сценариев с созданием, рудактированием, закрытием, удалением задачи и статусами. |  | Задача | 190
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 07.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2 | 07.09.2022 | Созвон по задачам + переписки в телеге |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1910 | Доработать шаблоны писем для отображения текущей информации и новой информации | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 5.58 | 07.09.2022 | #1910. Доработать шаблоны писем для отображения текущей информации и новой информации |  | Задача | 1910
1111111137 | Да | 2075 | Разработать сайт для ЦСП | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 07.09.2022 |  |  | Задача | 2075
1111111121 | Нет | 190 | Отформатировать уведомления на почту | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 07.09.2022 |  |  | Задача | 190
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 07.09.2022 | Созвоны, актуализация задач, работа в crm |  | Задача | 705
1111111121 | Нет | 1964 | Разместить на портале информацию о службе доверия | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 07.09.2022 | Добавление баннера |  | Задача | 1964
1111111125 | Да | 2035 | Провести тестирование сайтов ГАЗа | 2222467 | Руководитель проектов | 3 | 08.09.2022 |  |  | Задача | 2035
1111111121 | Нет | 1910 | Доработать шаблоны писем для отображения текущей информации и новой информации | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1.6 | 08.09.2022 | Проверка фикса и отписка по задаче |  | Задача | 1910
1111111121 | Нет | 2026 | Дублируется сообщение на почту при "выполнении" поручения. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1.5 | 08.09.2022 | проверка фикса на DEV |  | Задача | 2026
1111111121 | Нет | 1901 | Блокировать выполненное поручение | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 08.09.2022 | проверка разных сценариев на разных ролях на DEV и отписка по задаче |  | Задача | 1901
1111111121 | Нет | 190 | Отформатировать уведомления на почту | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 08.09.2022 | Проверка писем в новостями |  | Задача | 190
1111111125 | Да | 2035 | Провести тестирование сайтов ГАЗа | 2222855 | Функциональный тестировщик | 0 | 08.09.2022 |  |  | Задача | 2035
1111111125 | Да | 2035 | Провести тестирование сайтов ГАЗа | 2222855 | Функциональный тестировщик | 8 | 08.09.2022 | Тестирование сайта career.gazgroup.ru |  | Задача | 2035
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.45 | 08.09.2022 | Проверка импорта + переписка в телеге |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.45 | 08.09.2022 | Созвон по задачам |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1901 | Блокировать выполненное поручение | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 08.09.2022 | #1901. Блокировать выполненное поручение |  | Задача | 1901
1111111121 | Нет | 2054 | Дублирование поручения при отказе в отчете | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.97 | 08.09.2022 | #2054. Дублирование поручения при отказе в отчете |  | Задача | 2054
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.27 | 08.09.2022 | Созвон по калькулятору отпуска |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.33 | 08.09.2022 | #1876. Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем |  | Задача | 27867
1111111111 | Да | 2002 | Заявки KIT - вынести поля форм в отдельные компоненты | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 7 | 08.09.2022 |  | ###-##-##) | Задача | 2002
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 08.09.2022 | верстка карточек "Спец. предложений" и модалок |  | Задача | 1363
1111111137 | Да | 2075 | Разработать сайт для ЦСП | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 08.09.2022 |  |  | Задача | 2075
1111111121 | Нет | 1964 | Разместить на портале информацию о службе доверия | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 08.09.2022 | Правки |  | Задача | 1964
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 08.09.2022 | Натяжка новой верстки, рефакторинг |  | Задача | 1363
1111111137 | Да | 864 | Перенести весь контент в админку | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 08.09.2022 | перенос модуля вакансий |  | Задача | 864
1111111121 | Нет | 2005 | Создать групповые чатики для онбординга новых сотрудников | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 08.09.2022 | Обсуждение и research |  | Задача | 2005
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 08.09.2022 | Созвон по задачам |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.75 | 09.09.2022 | созвоны по задачам с разработчиком и МП |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 2054 | Дублирование поручения при отказе в отчете | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.23 | 09.09.2022 |  |  | Задача | 2054
1111111121 | Нет | 2024 | [Ticket] Ошибка при добавлении файла в комментарии | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 09.09.2022 | тестирование на проде и DEV, локализация ошибки и попытки устранения |  | Задача | 2024
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1.5 | 09.09.2022 | проверка на DEV и описание замечания |  | Задача | 1363
1111111111 | Да | 2002 | Заявки KIT - вынести поля форм в отдельные компоненты | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 09.09.2022 |  | ###-##-##) | Задача | 2002
1111111137 | Да | 2075 | Разработать сайт для ЦСП | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 09.09.2022 | правки в течении дня |  | Задача | 2075
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 09.09.2022 | правки |  | Задача | 1363
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 09.09.2022 | Созвоны, работа в crm |  | Задача | 705
1111111121 | Нет | 2024 | [Ticket] Ошибка при добавлении файла в комментарии | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 4.5 | 09.09.2022 | Поиск причины, устранение, тесты |  | Задача | 2024
1111111121 | Нет | 2005 | Создать групповые чатики для онбординга новых сотрудников | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 09.09.2022 | приступил к задаче |  | Задача | 2005
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 09.09.2022 | созвоны с разработчиком по порталу |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 2054 | Дублирование поручения при отказе в отчете | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.77 | 09.09.2022 | #2054. Дублирование поручения при отказе в отчете. Тестирование + деплой |  | Задача | 2054
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.13 | 09.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1644 | Сделать калькулятор отпуска на портале | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.75 | 09.09.2022 | #1644. Планирование разработки. Отписка в комментах задачи |  | Задача | 1644
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 6.08 | 09.09.2022 | #1876. Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем |  | Задача | 27867
1111111111 | Да | 1765 | Кафетерий льгот. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 09.09.2022 |  |  | Задача | 1765
1111111125 | Да | 1899 | Сделать дев площадку к сайту newvector.gazgroup.ru | 2222467 | Руководитель проектов | 0.5 | 12.09.2022 | Время Станислава по переносу |  | Задача | 1899
1111111125 | Да | 2021 | Предоставить доступ к liaz.ru | 2222467 | Руководитель проектов | 0.33 | 12.09.2022 | предоставление доступа |  | Задача | 2021
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 12.09.2022 | Проверка фикса и отписка по задаче |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 2024 | [Ticket] Ошибка при добавлении файла в комментарии | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 12.09.2022 | тестирование с помощью обновления оргструктуры и проверка на разных пользователях |  | Задача | 2024
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 12.09.2022 | Обнаружение бага, обсуждение с коллегами, заведение |  | Задача | 2104
1111111121 | Нет | 2105 | При повторном отклонении отчета поручителем в форме висит файл, который он добавлял в прошлый раз. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 12.09.2022 | выявление ошибки и заведение бага |  | Задача | 2105
1111111115 | Да | 1956 | Регистрация. Добавить в админку чекбокс для фильтра почты | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 12.09.2022 | созвон по задаче с разработчиком, и тестирование новой версии |  | Задача | 1956
1111111134 | Да | 2064 | Верстка сайта | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 12.09.2022 | знакомство с проектом, тз, макетом |  | Задача | 2064
1111111134 | Да | 2064 | Верстка сайта | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 12.09.2022 | верстка главной страницы |  | Задача | 2064
1111111137 | Да | 2075 | Разработать сайт для ЦСП | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 12.09.2022 | разбор бага со стилями/скриптами |  | Задача | 2075
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 12.09.2022 | дейлик |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 12.09.2022 | созвон с ИГС про проблемы на проекте |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 1 | 12.09.2022 | актуализация план-графика для статуса с заказчиком |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 1 | 12.09.2022 | погружение Ирины Емельянинко |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 1 | 12.09.2022 | погружение Ильи Шпенева |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 12.09.2022 | статус с заказчиком |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 12.09.2022 | анкеты для впн |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 1 | 12.09.2022 | ревью макетов медиабиблиотеки |  | Задача | 29
1111111138 | Нет | 185 | общая | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 12.09.2022 | актуализация плана ресурсов с Горбачевым |  | Задача | 185
1111111125 | Да | 2059 | Убрать значок Twitter со страниц сайта gazgroup.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 12.09.2022 | Скрытие твиттера |  | Задача | 2059
1111111121 | Нет | 2005 | Создать групповые чатики для онбординга новых сотрудников | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 7 | 12.09.2022 | Создание и вывод виджета, созвон |  | Задача | 2005
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.83 | 12.09.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111115 | Да | 1956 | Регистрация. Добавить в админку чекбокс для фильтра почты | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 12.09.2022 | проверка на нескольких устройсвах и отписка по задаче |  | Задача | 1956
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.65 | 12.09.2022 | #1876. Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем. Доработка для отображения файлов связных сущностей в истории |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 1644 | Сделать калькулятор отпуска на портале | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.52 | 12.09.2022 | #1644. Добавлены поля (dateUpdate, vacationNumberDays, workType) в сваггер |  | Задача | 1644
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 12.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач. Обсуждение в телеге |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.58 | 12.09.2022 | Созвон по задачам + обсуждение в телеге |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.53 | 12.09.2022 | #1876. Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем. Переработка внешнего вида блока отклоненного отчета |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 2107 | добавить в поручениях возможность выбора нового коллегиального органа - КТИ | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.93 | 12.09.2022 | #2107. добавить в поручениях возможность выбора нового коллегиального органа - КТИ |  | Задача | 2107
1111111111 | Да | 1765 | Кафетерий льгот. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 12.09.2022 |  |  | Задача | 1765
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 13.09.2022 | проверка на DEV и отписка по задаче |  | Задача | 2104
1111111121 | Нет | 2107 | добавить в поручениях возможность выбора нового коллегиального органа - КТИ | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 13.09.2022 | проверка на DEV и отписка по задаче |  | Задача | 2107
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 13.09.2022 | обсуждение серверов (ред ос) с командой |  | Задача | 29
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 13.09.2022 | проверка на DEV и отписка по задаче |  | Задача | 2104
1111111121 | Нет | 2118 | Имя вложенного файла в родительской задаче не соответствует имени файла при делигировании. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 13.09.2022 | обнаружение, локализация, обсуждение и заведение бааг |  | Задача | 2118
1111111121 | Нет | 2107 | добавить в поручениях возможность выбора нового коллегиального органа - КТИ | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 13.09.2022 | Проверка доработок и отписка по задаче |  | Задача | 2107
1111111125 | Да | 2106 | Удаление файла на деве + синхронизация с прод | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 13.09.2022 | Удаление, перенос на DEV/PROD |  | Задача | 2106
1111111121 | Нет | 2122 | Скрывать список пользователей до ввода символов в поля. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 13.09.2022 | Обсуждение, заведение задачи |  | Задача | 2122
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 13.09.2022 | обсуждение серверов (ред ос) с командой и заказчиком |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 13.09.2022 | дейлик |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 1 | 13.09.2022 | погружение Алексея Альшанова |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 13.09.2022 | погружение Ирины Емельянинко |  | Задача | 29
1111111125 | Да | 2059 | Убрать значок Twitter со страниц сайта gazgroup.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 13.09.2022 | перенос на прод |  | Задача | 2059
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 13.09.2022 | проверка фикса на DEV, обсуждение с коллегами и отписка по задаче |  | Задача | 2104
1111111121 | Нет | 2005 | Создать групповые чатики для онбординга новых сотрудников | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 13.09.2022 | проверка чатов , созвон с пм и разбор задачи |  | Задача | 2005
1111111111 | Да | 1786 | Баг. Блочный редактор. Элемент "список изображений с описанием" не выводится на фронте | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 13.09.2022 |  | #баг | Задача | 1786
1111111111 | Да | 1896 | Блочный редактор - открытие попапа с картинкой на карусели картинок, как в плитке | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 13.09.2022 |  |  | Задача | 1896
1111111137 | Да | 2102 | Создать на сайте страничку ECO.DOC и разместиь QR code со ссылкой на нее на КП | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 13.09.2022 |  |  | Задача | 2102
1111111121 | Нет | 2137 | Добавить в поручение информацию о конкретном количестве переносов по инициативе исполнителя\поручителя. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 13.09.2022 | Заведение задачи от заказчика |  | Задача | 2137
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.75 | 13.09.2022 | обсуждение фиксов с заказчиком и разработчиком, обнаружение ещё одного бага и отписка по задаче |  | Задача | 2104
1111111134 | Да | 2064 | Верстка сайта | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 6.33 | 13.09.2022 | заканчиваю верстку главной |  | Задача | 2064
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 13.09.2022 | Созвоны, работа в crm |  | Задача | 705
1111111121 | Нет | 2005 | Создать групповые чатики для онбординга новых сотрудников | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 13.09.2022 | Правки |  | Задача | 2005
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 13.09.2022 | правки |  | Задача | 1363
1111111121 | Нет | 1964 | Разместить на портале информацию о службе доверия | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 13.09.2022 |  |  | Задача | 1964
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.38 | 13.09.2022 | #1876. Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем. Deploy + описание для тестирования |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 2107 | добавить в поручениях возможность выбора нового коллегиального органа - КТИ | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.68 | 13.09.2022 | #2107. добавить в поручениях возможность выбора нового коллегиального органа - КТИ. Отображение поручения КТИ для всех участников группы |  | Задача | 2107
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.43 | 13.09.2022 | #2104. Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. Доработка режима Черновик |  | Задача | 2104
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.3 | 13.09.2022 | #1876. Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем. Всегда должен создаваться новый отчёт |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2 | 13.09.2022 | #1876. Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем. Ссылка на файлы отчёта |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 2110 | [BUG] Счетчик в поручении работает не корректно | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.32 | 13.09.2022 | #2110. [BUG] Счетчик в поручении работает не корректно |  | Задача | 2110
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.42 | 13.09.2022 | Переписка в телеге по задачам |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 13.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 13.09.2022 | Общее время потраченное на созвоны 13.09 |  | Задача | 332
1111111111 | Да | 2125 | Фильтры на разводящей новостей. Исправить выбор периода "за все время" | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 13.09.2022 |  | #баг | Задача | 2125
1111111111 | Да | 2123 | Исправить попап фильтров | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 13.09.2022 |  | #баг | Задача | 2123
1111111111 | Да | 2113 | Исправить размеры картинок в правом баннере на главной | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 13.09.2022 |  | #баг | Задача | 2113
1111111111 | Да | 2108 | Исправить название гида | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.25 | 13.09.2022 |  | #баг | Задача | 2108
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 14.09.2022 | Проверка верстки и обсуждение |  | Задача | 1363
1111111121 | Нет | 1964 | Разместить на портале информацию о службе доверия | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 14.09.2022 | проверка фикса и отписка по здааче |  | Задача | 1964
1111111121 | Нет | 2110 | [BUG] Счетчик в поручении работает не корректно | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.34 | 14.09.2022 |  |  | Задача | 2110
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.42 | 14.09.2022 | Созвон по задачам |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 14.09.2022 | проверка фикса |  | Задача | 2104
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 14.09.2022 | проверка на DEV всех правок, обсуждение с коллегами и отписка по задаче |  | Задача | 1363
1111111111 | Да | 2123 | Исправить попап фильтров | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 14.09.2022 |  | #баг | Задача | 2123
1111111121 | Нет | 2005 | Создать групповые чатики для онбординга новых сотрудников | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 14.09.2022 | проверка фиксов и отписка по задаче |  | Задача | 2005
1111111134 | Да | 2064 | Верстка сайта | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 14.09.2022 | страницы команда/боллиды/новости/новость/ралли - без адаптива |  | Задача | 2064
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 14.09.2022 | правки, рефакторинг |  | Задача | 1363
1111111121 | Нет | 2005 | Создать групповые чатики для онбординга новых сотрудников | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 14.09.2022 | Правки |  | Задача | 2005
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 14.09.2022 | Созвоны, работа в crm |  | Задача | 705
1111111125 | Да | 1907 | Корректировка блока, добавление кнопок на help.gazgroup.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 14.09.2022 | Перенос на прод, проверка работы, почты на проде |  | Задача | 1907
1111111137 | Да | 2102 | Создать на сайте страничку ECO.DOC и разместиь QR code со ссылкой на нее на КП | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 4 | 14.09.2022 | Пролив на дев фронта, натяжка на битру, перенос на прод, оформил 404 страницу |  | Задача | 2102
1111111111 | Да | 2038 | Заявки. Прием. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 14.09.2022 |  | #верстка | Задача | 2038
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.13 | 14.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 14.09.2022 | Созвон по задачам |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.88 | 14.09.2022 | Внеплановое! Проверка отправки уведомлений по просрочке |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.92 | 14.09.2022 | #1876. Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем. + Вывод файлов в истории |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.42 | 14.09.2022 | #2104. Нажатие на кнопку &amp;quot;сохранить черновик&amp;quot; удаляет историю отчетов. Исправлен баг с загрузкой файлов |  | Задача | 2104
1111111125 | Да | 2129 | Скрыть раздел из меню КПГ\СПГ Решения | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 15.09.2022 | Ознакомился с задачей, почистил кеш |  | Задача | 2129
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 15.09.2022 | проверка фикса, обсуждение с коллегами и отписки по задачам |  | Задача | 2104
1111111121 | Нет | 1794 | Генератор документов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 15.09.2022 | созвон с ПМ, разбор, тестирование, обсуждение правок |  | Задача | 1794
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 15.09.2022 | созвон с разработчиками и пм по вопросам задач |  | Задача | 332
1111111111 | Да | 2038 | Заявки. Прием. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 15.09.2022 |  | #верстка | Задача | 2038
1111111121 | Нет | 1794 | Генератор документов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 15.09.2022 | Создание чек-листа по доработкам |  | Задача | 1794
1111111121 | Нет | 2119 | В истории к поручению, должна быть ссылка на прикреплённые файлы при переносах | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 15.09.2022 | проверка на DEV |  | Задача | 2119
1111111111 | Да | 1896 | Блочный редактор - открытие попапа с картинкой на карусели картинок, как в плитке | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 15.09.2022 |  |  | Задача | 1896
1111111118 | Да | 2158 | Добавить в выпадающие меню раздел Защита от контрафакта | 2222467 | Руководитель проектов | 0.17 | 15.09.2022 | Коммуникация с клиентом и постановка задачи |  | Задача | 2158
1111111134 | Да | 2064 | Верстка сайта | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 15.09.2022 | адаптивы главной, команда, болиды, новости, новость |  | Задача | 2064
1111111121 | Нет | 1363 | Создать раздел "Специальные предложения для сотрудников" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 15.09.2022 | Пролив на прод |  | Задача | 1363
1111111121 | Нет | 1964 | Разместить на портале информацию о службе доверия | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 15.09.2022 | Пролив на прод |  | Задача | 1964
1111111121 | Нет | 2005 | Создать групповые чатики для онбординга новых сотрудников | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 15.09.2022 | пролив на прод |  | Задача | 2005
1111111121 | Нет | 2024 | [Ticket] Ошибка при добавлении файла в комментарии | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 15.09.2022 | пролив на прод |  | Задача | 2024
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 15.09.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 5 | 15.09.2022 | bugfix. Загрузка и удаление файлов |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3 | 15.09.2022 | Deploy dev и prod. Тестирование. Переписка |  | Задача | 1946
1111111111 | Да | 1909 | Медиабиблиотека. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2.5 | 15.09.2022 |  |  | Задача | 1953
1111111111 | Да | 1570 | Медиабиблиотека. Разработка. Расширение функционала битрикса | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 16 | 15.09.2022 | миграции, сервисы, модели, контроллер, таблицы, расширение функционала, связь между таблицами |  | Задача | 1953
1111111111 | Да | 1570 | Медиабиблиотека. Разработка. Расширение функционала битрикса | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 2 | 15.09.2022 | Вхождение в задачу, консультация с Сашей и Катей, бизнес-логика, технические требования |  | Задача | 1953
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 16.09.2022 | Созвон для проверки прода после регресса |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 16.09.2022 | Общий созвон для уточнения задач на спринт |  | Задача | 332
1111111118 | Да | 2159 | Корректировки в разделе "Контакты" | 2222467 | Руководитель проектов | 0.5 | 16.09.2022 | постановка задачи, коммуникация с клиентом |  | Задача | 2159
1111111134 | Да | 2064 | Верстка сайта | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 16.09.2022 |  |  | Задача | 2064
1111111121 | Нет | 2137 | Добавить в поручение информацию о конкретном количестве переносов по инициативе исполнителя\поручителя. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 16.09.2022 | #2137 Добавить в поручение информацию о конкретном количестве переносов по инициативе исполнителяпоручителя |  | Задача | 2137
1111111121 | Нет | 2097 | При создании и редактировании поручения добавить поле "не выбрано" в список контролеров. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 16.09.2022 | #2097. При создании и редактировании поручения добавить поле &quot;не выбрано&quot; в список контролеров |  | Задача | 2097
1111111121 | Нет | 2149 | Изменить во всех рассылках по поручениям - "заголовок" на "поручение" | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.18 | 16.09.2022 | #2149. Изменить во всех рассылках по поручениям - "заголовок" на "поручение" |  | Задача | 2149
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.13 | 16.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1 | 16.09.2022 | Созвон по планированию спринта |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 2119 | В истории к поручению, должна быть ссылка на прикреплённые файлы при переносах | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.83 | 16.09.2022 | Проблема с файлами |  | Задача | 2119
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 16.09.2022 | Планирование задач в доработку |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 2119 | В истории к поручению, должна быть ссылка на прикреплённые файлы при переносах | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.28 | 16.09.2022 | #2119. В истории к поручению, должна быть ссылка на прикреплённые файлы при переносах. Обработка удалённых файлов (если вдруг такое произошло) |  | Задача | 2119
1111111121 | Нет | 2105 | При повторном отклонении отчета поручителем в форме висит файл, который он добавлял в прошлый раз. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 16.09.2022 | #2105. При повторном отклонении отчета поручителем в форме висит файл, который он добавлял в прошлый раз |  | Задача | 2105
1111111121 | Нет | 2056 | Изменить порядок строк в письме о выполненном поручении. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 16.09.2022 | #2056. Изменить порядок строк в письме о выполненном поручении. Вопросы и предложения |  | Задача | 2056
1111111121 | Нет | 1862 | Маска для инпута даты (Крайний срок) | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 16.09.2022 | #1862. Маска для инпута даты (Крайний срок) |  | Задача | 1862
1111111121 | Нет | 1882 | Добавить логи процесса импорта пользователей из 1С | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.87 | 16.09.2022 | #1882. Добавить логи процесса импорта пользователей из 1С |  | Задача | 1882
1111111111 | Да | 1909 | Медиабиблиотека. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 7 | 16.09.2022 | верстка + обсуждение нового модального окна и структуры компонета |  | Задача | 1953
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 16.09.2022 | Общение, работа в crm, созвоны |  | Задача | 705
1111111121 | Нет | 1318 | CRM: Создание единого почтового адреса для регистрации лидов | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 16.09.2022 | Проверка подключения, обращение в helpdesk |  | Задача | 1318
1111111125 | Да | 1907 | Корректировка блока, добавление кнопок на help.gazgroup.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 16.09.2022 |  |  | Задача | 1907
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 19.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 19.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1767 | Кафетерий льгот. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 19.09.2022 | Правки PR | #backend | Задача | 1767
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222307 | Старший аналитик | 0.5 | 19.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 2097 | При создании и редактировании поручения добавить поле "не выбрано" в список контролеров. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 19.09.2022 | проверка на DEV и отписка по задаче |  | Задача | 2097
1111111121 | Нет | 2137 | Добавить в поручение информацию о конкретном количестве переносов по инициативе исполнителя\поручителя. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 19.09.2022 | проверка на DEV, обсуждение и решение о доработках |  | Задача | 2137
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 19.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222563 | Руководитель проектов | 1 | 19.09.2022 | ретро | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 19.09.2022 | обсуждения с Ирой постановок на Заявки | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 19.09.2022 | ответы на вопросы Иры | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222563 | Руководитель проектов | 1.25 | 19.09.2022 | демо с заказчиком | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222307 | Старший аналитик | 1.25 | 19.09.2022 | демка с заказчиком | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222307 | Старший аналитик | 1 | 19.09.2022 | ретро | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222307 | Старший аналитик | 1 | 19.09.2022 | созвон по вопросам с Катей | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 2152 | Заявки. Смена паспорта. Анализ и постановка задач в разработку | 2222307 | Старший аналитик | 1 | 19.09.2022 | корректировка требований |  | Задача | 2152
1111111111 | Да | 2190 | Заявки. ПД. Адрес регистрации. Требования | 2222307 | Старший аналитик | 2 | 19.09.2022 | анализ разных типов заявок | ###.&quot; ###.Вы #груминг | Задача | 2190
1111111111 | Да | 1909 | Медиабиблиотека. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 19.09.2022 | верстка + создание слайдера для нового окна |  | Задача | 1953
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 19.09.2022 | дейлик + ретро | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 2113 | Исправить размеры картинок в правом баннере на главной | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 19.09.2022 |  | #баг | Задача | 2113
1111111111 | Да | 1570 | Медиабиблиотека. Разработка. Расширение функционала битрикса | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 6 | 19.09.2022 | теория по sql, phpdoc, psalm, codesniffer, analyze fix, правки в сервисах и моделях, контроллере, фабрика. |  | Задача | 1953
1111111111 | Да | 1746 | Обратная связь. Автоматический вызов. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 19.09.2022 | PR и pipline | #backend | Задача | 1746
1111111111 | Да | 1570 | Медиабиблиотека. Разработка. Расширение функционала битрикса | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 1 | 19.09.2022 | помогал Диме |  | Задача | 1953
1111111111 | Да | 1620 | БП - Изменение персональных данных | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 2 | 19.09.2022 | правки | #БП | Задача | 1620
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 19.09.2022 | Общение, работа в crm, созвоны |  | Задача | 705
1111111136 | Нет | 707 | Research технологий и инструментов для будущих задач | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 19.09.2022 | research repository |  | Задача | 707
1111111121 | Нет | 2024 | [Ticket] Ошибка при добавлении файла в комментарии | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 19.09.2022 | Разбирался почему не применились праки на проде |  | Задача | 2024
1111111121 | Нет | 1318 | CRM: Создание единого почтового адреса для регистрации лидов | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 19.09.2022 | Рефакторинг, перенос на дев |  | Задача | 1318
1111111121 | Нет | 2006 | Создать рассылку приветственных писем с портала новым сотрудникам | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 4 | 19.09.2022 |  |  | Задача | 2006
1111111134 | Да | 2064 | Верстка сайта | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 4 | 19.09.2022 |  |  | Задача | 2064
1111111121 | Нет | 1059 | Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте. | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 8 | 19.09.2022 |  |  | Задача | 1059
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.75 | 19.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач + Отписка в комментах. Обсуждение задач в телеге |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 19.09.2022 | Созвон по задачам |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.67 | 19.09.2022 | Deploy dev |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.67 | 19.09.2022 | #1876. В истории к поручению, должна быть ссылка на прикреплённые файлы при переносах |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 2137 | Добавить в поручение информацию о конкретном количестве переносов по инициативе исполнителя\поручителя. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 19.09.2022 | #2137. Добавить в поручение информацию о конкретном количестве переносов по инициативе исполнителяпоручителя. Правки внешнего вида |  | Задача | 2137
1111111121 | Нет | 1862 | Маска для инпута даты (Крайний срок) | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 19.09.2022 | #1862. Маска для инпута даты (Крайний срок) |  | Задача | 1862
1111111121 | Нет | 1882 | Добавить логи процесса импорта пользователей из 1С | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 19.09.2022 | #1882. Добавить логи процесса импорта пользователей из 1С |  | Задача | 1882
1111111121 | Нет | 2056 | Изменить порядок строк в письме о выполненном поручении. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.45 | 19.09.2022 | #2056. Изменить порядок строк в письме о выполненном поручении |  | Задача | 2056
1111111121 | Нет | 2143 | Корректировка формата оповещения поручения | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 19.09.2022 | #2143. Корректировка формата оповещения поручения |  | Задача | 2143
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 3 | 19.09.2022 | дейлик + ретро + демо + созвон с 1С | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1287 | Тестирование интеграции с 1С | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 2 | 19.09.2022 | тестирование |  | Задача | 1287
1111111111 | Да | 2125 | Фильтры на разводящей новостей. Исправить выбор периода "за все время" | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.5 | 19.09.2022 |  | #баг | Задача | 2125
1111111111 | Да | 2191 | Дни Рождений. Не у всех сотрудников выводятся на фронт департаменты | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.5 | 19.09.2022 |  | #баг | Задача | 2191
1111111111 | Да | 1690 | Дни Рождений. Разработка | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 1 | 19.09.2022 | тестирование | #backend | Задача | 1954
1111111111 | Да | 1962 | Дни Рождений. Фронт | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 1 | 19.09.2022 | тестирование |  | Задача | 1962
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 1 | 19.09.2022 | ретро | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 1.5 | 19.09.2022 | актуализация доски в битриксе |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 1.5 | 19.09.2022 | ответы на вопросы заказчика в вики по поиску, статистике |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 19.09.2022 | актуализация план-графика для демо |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 19.09.2022 | подготовка к демо (дни рождений) |  | Задача | 29
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 19.09.2022 | Общие созвоны по задачам в течении дня с разработчиками и ПМ |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2.5 | 19.09.2022 | проверка, выявление новых багов, локализация, заведение |  | Задача | 2104
1111111121 | Нет | 2056 | Изменить порядок строк в письме о выполненном поручении. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 19.09.2022 | Проверка всех писем |  | Задача | 2056
1111111121 | Нет | 2225 | Если отжать в календаре выбранную дату, то проставляется 01.01.1970 | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 19.09.2022 | Обнаружение, попытка локализации |  | Задача | 2225
1111111121 | Нет | 2167 | На проде появляются сообщения о новом пользователе в ленте | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 19.09.2022 |  |  | Задача | 2167
1111111121 | Нет | 2149 | Изменить во всех рассылках по поручениям - "заголовок" на "поручение" | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1.97 | 20.09.2022 | Проверка всех писем на DEV |  | Задача | 2149
1111111121 | Нет | 1862 | Маска для инпута даты (Крайний срок) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.17 | 20.09.2022 | проверка на проде |  | Задача | 1862
1111111121 | Нет | 2056 | Изменить порядок строк в письме о выполненном поручении. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 20.09.2022 | проверка на DEV |  | Задача | 2056
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 20.09.2022 | проверка на DEV |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 1794 | Генератор документов | 2222348 | Старший разработчик платформенных решений | 3 | 20.09.2022 | Доработка правок по чеклисту, доработка проблемы с пустыми файлами |  | Задача | 1794
1111111121 | Нет | 2006 | Создать рассылку приветственных писем с портала новым сотрудникам | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 3.17 | 20.09.2022 |  |  | Задача | 2006
1111111111 | Да | 1942 | Поправить вывод блоков на фронт из блочного редактора | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 20.09.2022 | Правки по МР | #баг | Задача | 1942
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 20.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1570 | Медиабиблиотека. Разработка. Расширение функционала битрикса | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 3 | 20.09.2022 | fix analyze, cs |  | Задача | 1953
1111111111 | Да | 2103 | Медиабиблиотека. Разработка. Эндпоинт | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 3 | 20.09.2022 | Эндпоинт, спецификация |  | Задача | 1953
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 20.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111134 | Да | 2116 | Задачи по бэку | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 20.09.2022 | созвон с Антонием, обсуждение задачи на Главную |  | Задача | 2116
1111111138 | Нет | 185 | общая | 2222563 | Руководитель проектов | 1.5 | 20.09.2022 | обсуждение с Алексеем Альшановым методологий, жизненного цикла задач |  | Задача | 185
1111111138 | Нет | 185 | общая | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 20.09.2022 | актуализация плана с Горбачевым |  | Задача | 185
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 1 | 20.09.2022 | коммуникации с Емельяненко по Заявкам |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 1 | 20.09.2022 | помощь Чернышовой с подключением dev стенду |  | Задача | 29
1111111111 | Да | 2151 | ШР интерактивный прототип | 2222563 | Руководитель проектов | 0 | 20.09.2022 | проектирование фильтров с Лорой |  | Задача | 2151
1111111134 | Да | 2204 | Скорректировать взаимодействие кнопок в блоке заезды | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 4 | 20.09.2022 |  |  | Задача | 2204
1111111111 | Да | 1942 | Поправить вывод блоков на фронт из блочного редактора | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 20.09.2022 | Правки в контроллере по замечаниям в МР | #баг | Задача | 1942
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 20.09.2022 | дейлик + созвон с Ирой | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1909 | Медиабиблиотека. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 20.09.2022 | верстка элементов слайдера |  | Задача | 1953
1111111111 | Да | 1992 | Дорисовать состояние навигации по выпадашке поиска с помощью стрелок | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3.5 | 20.09.2022 | переверстка блоков + верстка новых состояний |  | Задача | 1992
1111111111 | Да | 2037 | Заявки верстка - Проверка кандидата | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 20.09.2022 | чтение вики по всем заявкам + создание нового компонента заявки |  | Задача | 2037
1111111121 | Нет | 1059 | Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2.21 | 20.09.2022 | Проверка, выявление всех случаев, предложения по доработке |  | Задача | 1059
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 1.5 | 20.09.2022 | корректировка ПГ для УК |  | Задача | 29
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222563 | Руководитель проектов | 0.67 | 20.09.2022 | коммуникации с Емельяненко по Заявкам, редактированию wiki | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 1059 | Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте. | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 4 | 20.09.2022 |  |  | Задача | 1059
1111111121 | Нет | 249 | Внести изменения в интерфейс ЛНА | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 4 | 20.09.2022 |  |  | Задача | 249
1111111121 | Нет | 1318 | CRM: Создание единого почтового адреса для регистрации лидов | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 20.09.2022 | Правки |  | Задача | 1318
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 20.09.2022 | Созвон, общение работа в crm |  | Задача | 705
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.5 | 20.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.32 | 20.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач из бэклога |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 2143 | Корректировка формата оповещения поручения | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.18 | 20.09.2022 | #2143. Корректировка формата оповещения поручения |  | Задача | 2143
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.32 | 20.09.2022 | Поиск бага и созвон (Антон Иванов) по ситуации когда в поручении один и тот же человек является Поручителем и Исполнителем. Оказалось это уже исправлено |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.83 | 20.09.2022 | daily |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 2101 | Убрать полосу прокрутки со страницы со списком поручений | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 20.09.2022 | #2101. Убрать полосу прокрутки со страницы со списком поручений |  | Задача | 2101
1111111111 | Да | 2145 | Поиск по совместителям | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.8 | 20.09.2022 | #2145. Изменить во всех рассылках по поручениям - заголовок на поручение Доработка замечаний |  | Задача | 2145
1111111121 | Нет | 2118 | Имя вложенного файла в родительской задаче не соответствует имени файла при делигировании. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.17 | 20.09.2022 | #2118. Имя вложенного файла в родительской задаче не соответствует имени файла при делигировании |  | Задача | 2118
1111111121 | Нет | 1882 | Добавить логи процесса импорта пользователей из 1С | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1 | 20.09.2022 | #1882. Добавить логи процесса импорта пользователей из 1С |  | Задача | 1882
1111111111 | Да | 2203 | Проверить отправку сообщений в очередь из шаблонов бизнес процессов | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 1 | 20.09.2022 | локализация |  | Задача | 2203
1111111111 | Да | 1732 | Обновить DEV сервер | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 3.5 | 20.09.2022 |  | #инфра | Задача | 1732
1111111121 | Нет | 2101 | Убрать полосу прокрутки со страницы со списком поручений | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 20.09.2022 | проверка на DEV |  | Задача | 2101
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2.08 | 20.09.2022 | Большой созвон по задачам на спринт, погружение нового разработчика |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 2005 | Создать групповые чатики для онбординга новых сотрудников | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 20.09.2022 | проверка на проде |  | Задача | 2005
1111111118 | Да | 2158 | Добавить в выпадающие меню раздел Защита от контрафакта | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 21.09.2022 | Добавление пункта в меню |  | Задача | 2158
1111111111 | Да | 29 | Менеджмент | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 21.09.2022 | созвон с заказчиком (ответы на вопросы ко контенту, структуре меню, врезкам в ленту новостей) |  | Задача | 29
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 21.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111118 | Да | 2159 | Корректировки в разделе "Контакты" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 21.09.2022 | сделал задачу, перенос на дев |  | Задача | 2159
1111111121 | Нет | 2006 | Создать рассылку приветственных писем с портала новым сотрудникам | 2222243 | Функциональный тестировщик | 5 | 21.09.2022 | проверка всех писем на DEV и детальный разбор каждого письма |  | Задача | 2006
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 21.09.2022 | Созвон, общение работа в crm |  | Задача | 705
1111111125 | Да | 2187 | Исправление багов по задаче № 1907 (Корректировка блока, добавление кнопок на help.gazgroup.ru) | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 21.09.2022 | правка формы |  | Задача | 2187
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 21.09.2022 | дейлик + созвон с Ильей по заявкам + созвон с Женей по линтерам | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 2037 | Заявки верстка - Проверка кандидата | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 21.09.2022 | верстка |  | Задача | 2037
1111111111 | Да | 2036 | Заявки верстка - изменение з/п карты | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 21.09.2022 | приведение в порядок компонентов в соответствии с линтерами + создание нового компонента |  | Задача | 2036
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.5 | 21.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 2118 | Имя вложенного файла в родительской задаче не соответствует имени файла при делигировании. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1 | 21.09.2022 | #2118. Имя вложенного файла в родительской задаче не соответствует имени файла при делигировании. |  | Задача | 2118
1111111111 | Да | 567 | 1С - прямой запрос - фото | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 1.5 | 21.09.2022 | импорт сотрудников, проверка - это напрямую связано с апдейтом фото | #1С | Задача | 567
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 21.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1570 | Медиабиблиотека. Разработка. Расширение функционала битрикса | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 6 | 21.09.2022 | модификация классов medialib.php, fileman_medialib.php |  | Задача | 1953
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 21.09.2022 | Общие созвоны по задачам в течении дня с разработчиками и ПМ |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 2137 | Добавить в поручение информацию о конкретном количестве переносов по инициативе исполнителя\поручителя. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.75 | 21.09.2022 | проверка на стейджнастройка стейджа |  | Задача | 2137
1111111111 | Да | 567 | 1С - прямой запрос - фото | 2222629 | Главный разработчик | 217.53 | 21.09.2022 |  | #1С | Задача | 567
1111111134 | Да | 2200 | Развернуть новую битру на деве и предоставить доступ | 2222661 | Руководитель центра администрирования систем | 0.02 | 22.09.2022 |  |  | Задача | 2200
1111111121 | Нет | 2056 | Изменить порядок строк в письме о выполненном поручении. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 22.09.2022 | повторная проверка на DEV |  | Задача | 2056
1111111111 | Да | 2194 | Заявки. ПД. Изменение ФИО. Требования | 2222307 | Старший аналитик | 1 | 22.09.2022 | анализ задачи | ###.Вы #груминг | Задача | 2194
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222307 | Старший аналитик | 0.5 | 22.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 2153 | Импорт подразделений - добавить корневой раздел для сайта | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 1.5 | 22.09.2022 | тестирование | #1С #интеграции | Задача | 2153
1111111111 | Да | 567 | 1С - прямой запрос - фото | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 2 | 22.09.2022 | тестирование | #1С | Задача | 567
1111111111 | Да | 2203 | Проверить отправку сообщений в очередь из шаблонов бизнес процессов | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 2 | 22.09.2022 | тестирование |  | Задача | 2203
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 22.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1942 | Поправить вывод блоков на фронт из блочного редактора | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.5 | 22.09.2022 | тестирование | #баг | Задача | 1942
1111111111 | Да | 1570 | Медиабиблиотека. Разработка. Расширение функционала битрикса | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 6 | 22.09.2022 | модификация классов medialib.php, fileman_medialib.php, отладка, тесты |  | Задача | 1953
1111111111 | Да | 2212 | Мои заявки. Мои задачи. Все заявки. Требования | 2222307 | Старший аналитик | 1 | 22.09.2022 | анализ требований |  | Задача | 2212
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222307 | Старший аналитик | 1.33 | 22.09.2022 | груминг | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 2193 | Заявки. ПД. Замена фото. Требования | 2222307 | Старший аналитик | 0.5 | 22.09.2022 | сбор требований | ###.&quot; ###.Вы #груминг | Задача | 2193
1111111118 | Да | 2159 | Корректировки в разделе "Контакты" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 22.09.2022 |  |  | Задача | 2159
1111111111 | Да | 1716 | Заявки. График, Паспорт, Подбор. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 22.09.2022 | верстка |  | Задача | 1716
1111111111 | Да | 1909 | Медиабиблиотека. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 5 | 22.09.2022 | доработка слайдера в модалке + поиск решения для вывода изображений на детальной странице |  | Задача | 1953
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 22.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.67 | 22.09.2022 | daily |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 22.09.2022 | Передача дел Дамиру |  | Задача | 1946
1111111136 | Нет | 1974 | Подписание ГД | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.67 | 22.09.2022 | #1974. Добавить в историю запись о смене Исполнителя и Контролёра | #crm | Задача | 1974
1111111121 | Нет | 2143 | Корректировка формата оповещения поручения | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 22.09.2022 | #2143. Корректировка формата оповещения поручения |  | Задача | 2143
1111111121 | Нет | 2118 | Имя вложенного файла в родительской задаче не соответствует имени файла при делигировании. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.78 | 22.09.2022 | #2118. Имя вложенного файла в родительской задаче не соответствует имени файла при делигировании |  | Задача | 2118
1111111121 | Нет | 2229 | сделать F.A.Q | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 22.09.2022 |  |  | Задача | 2229
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 22.09.2022 | Созвон, общение работа в crm |  | Задача | 705
1111111136 | Нет | 707 | Research технологий и инструментов для будущих задач | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.33 | 22.09.2022 | research использование VUE и Bitrix |  | Задача | 707
1111111121 | Нет | 2225 | Если отжать в календаре выбранную дату, то проставляется 01.01.1970 | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 22.09.2022 | успешная локализация и заведение задачи |  | Задача | 2225
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 3 | 22.09.2022 | Созвоны по вопросам релиза, обсуждение работы кетчера на стэйдже, настройка окружений и совместная проверка задач |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 1318 | CRM: Создание единого почтового адреса для регистрации лидов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1.5 | 22.09.2022 | проверка правок на DEV, проверка отправки с разных почт |  | Задача | 1318
1111111121 | Нет | 2274 | Настроить mailcatcher на stage окружении | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.58 | 22.09.2022 | проверка работы кетчера на стейдже |  | Задача | 2274
1111111121 | Нет | 1794 | Генератор документов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1.5 | 22.09.2022 | проверка доработок по чек-листу |  | Задача | 1794
1111111111 | Да | 1962 | Дни Рождений. Фронт | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 1.5 | 23.09.2022 |  |  | Задача | 1962
1111111111 | Да | 568 | 1С - прямой запрос - Расчетный листок | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 1.5 | 23.09.2022 |  | #1С | Задача | 568
1111111111 | Да | 2193 | Заявки. ПД. Замена фото. Требования | 2222307 | Старший аналитик | 1 | 23.09.2022 | правки по заявкам на изменение перс.данных | ###.&quot; ###.Вы #груминг | Задача | 2193
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222307 | Старший аналитик | 0.5 | 23.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111134 | Да | 2251 | Шрифт в футере и меню не соответствует дизайну | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 0.17 | 23.09.2022 |  |  | Задача | 2251
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.5 | 23.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1805 | Профиль. Тестирование. Данные по сотрудникам из 1С | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.5 | 23.09.2022 | тестирование |  | Задача | 1805
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222307 | Старший аналитик | 1.5 | 23.09.2022 | груминг Орг.структура | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 2212 | Мои заявки. Мои задачи. Все заявки. Требования | 2222307 | Старший аналитик | 0.33 | 23.09.2022 | созвон с ИГС, согласование макета |  | Задача | 2212
1111111111 | Да | 2120 | Изменение сотрудника на сайте - проверить, почему уходят лишние поля | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 1.5 | 23.09.2022 |  |  | Задача | 2120
1111111111 | Да | 1287 | Тестирование интеграции с 1С | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 3 | 23.09.2022 |  |  | Задача | 1287
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222307 | Старший аналитик | 1.67 | 23.09.2022 | груминг | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111134 | Да | 2269 | Сделать фильтрацию на странице "Команда" | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 23.09.2022 |  |  | Задача | 2269
1111111134 | Да | 2266 | Расположение частей блока "История последних заездов" не соответствует дизайну | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 23.09.2022 |  |  | Задача | 2266
1111111111 | Да | 2192 | Заявки. ПД. Адрес проживания. Требования | 2222307 | Старший аналитик | 1 | 23.09.2022 | корректировка требований | ###.&quot; ###.Вы #груминг | Задача | 2192
1111111134 | Да | 2272 | Отсутствует ограничение по количеству символов в описании в карточке соревнований на странице "Ралли" | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 0.08 | 23.09.2022 |  |  | Задача | 2272
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 23.09.2022 | Созвоны, общение работа в crm |  | Задача | 705
1111111121 | Нет | 2229 | сделать F.A.Q | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 23.09.2022 |  |  | Задача | 2229
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1.5 | 23.09.2022 | Общие созвоны по задачам |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 23.09.2022 | созвон по вопросам релиза |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 1318 | CRM: Создание единого почтового адреса для регистрации лидов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 23.09.2022 | проверка новых требований |  | Задача | 1318
1111111121 | Нет | 1794 | Генератор документов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 23.09.2022 | проверка новых требований и правок |  | Задача | 1794
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 23.09.2022 | Общая проверка блока "поручения" перед релизом |  | Задача | 2104
1111111121 | Нет | 2149 | Изменить во всех рассылках по поручениям - "заголовок" на "поручение" | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 23.09.2022 | Проверка всех писем на Stage |  | Задача | 2149
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 23.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1570 | Медиабиблиотека. Разработка. Расширение функционала битрикса | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 7 | 23.09.2022 | дока битры, отладка, правки, реализация записи и редактирования элементов медиабиблиотеки |  | Задача | 1953
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 23.09.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач. Переписка в чате |  | Задача | 1946
1111111121 | Нет | 1946 | [SPIKE] Внутренние дела сентябрь 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1 | 23.09.2022 | daily |  | Задача | 1946
1111111111 | Да | 2190 | Заявки. ПД. Адрес регистрации. Требования | 2222307 | Старший аналитик | 0.5 | 26.09.2022 | корректировка требований | ###.&quot; ###.Вы #груминг | Задача | 2190
1111111111 | Да | 2192 | Заявки. ПД. Адрес проживания. Требования | 2222307 | Старший аналитик | 0.5 | 26.09.2022 | постановка задачи | ###.&quot; ###.Вы #груминг | Задача | 2192
1111111121 | Нет | 2097 | При создании и редактировании поручения добавить поле "не выбрано" в список контролеров. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 26.09.2022 | проверка на проде и отписка по задаче |  | Задача | 2097
1111111121 | Нет | 2137 | Добавить в поручение информацию о конкретном количестве переносов по инициативе исполнителя\поручителя. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 26.09.2022 | проверка на проде |  | Задача | 2137
1111111121 | Нет | 1862 | Маска для инпута даты (Крайний срок) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 26.09.2022 | проверка на проде |  | Задача | 1862
1111111121 | Нет | 2101 | Убрать полосу прокрутки со страницы со списком поручений | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 26.09.2022 | проверено на проде |  | Задача | 2101
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.32 | 26.09.2022 |  |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 1876 | Прикладывать файл при отклонении отчета и при переносе срока поручителем | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 26.09.2022 | проверка на проде |  | Задача | 27867
1111111121 | Нет | 2119 | В истории к поручению, должна быть ссылка на прикреплённые файлы при переносах | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 26.09.2022 | проверка на проде |  | Задача | 2119
1111111111 | Да | 2196 | Заявки. ПД. Семейное положение - статус и родственники. Требования | 2222307 | Старший аналитик | 0.5 | 26.09.2022 | постановка задачи | ###.&quot; ###.Вы #груминг | Задача | 2196
1111111121 | Нет | 2104 | Нажатие на кнопку "сохранить черновик" удаляет историю отчетов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 26.09.2022 | проверка на проде |  | Задача | 2104
1111111111 | Да | 1746 | Обратная связь. Автоматический вызов. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 1 | 26.09.2022 | fix Mr | #backend | Задача | 1746
1111111111 | Да | 2199 | Заявки. ПД. Воинский учет. Требования | 2222307 | Старший аналитик | 0.5 | 26.09.2022 | постановка задачи | ###.&quot; ###.Вы #груминг | Задача | 2199
1111111111 | Да | 2202 | Заявки. ПД. Номер телефона. Frontend | 2222307 | Старший аналитик | 0.5 | 26.09.2022 | постановка задачи | ###.&quot; ###.Вы #груминг | Задача | 2202
1111111121 | Нет | 2149 | Изменить во всех рассылках по поручениям - "заголовок" на "поручение" | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.21 | 26.09.2022 |  |  | Задача | 2149
1111111121 | Нет | 2056 | Изменить порядок строк в письме о выполненном поручении. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 26.09.2022 | проверка на проде |  | Задача | 2056
1111111121 | Нет | 1794 | Генератор документов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 26.09.2022 | проверка на проде |  | Задача | 1794
1111111121 | Нет | 1318 | CRM: Создание единого почтового адреса для регистрации лидов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 26.09.2022 | сбор правок, создание новой задачи |  | Задача | 1318
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.5 | 26.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 568 | 1С - прямой запрос - Расчетный листок | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 2 | 26.09.2022 | переписка, созвон, тетсирование | #1С | Задача | 568
1111111111 | Да | 1620 | БП - Изменение персональных данных | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 3.5 | 26.09.2022 | исправления | #БП | Задача | 1620
1111111111 | Да | 2286 | БР. Контент из таблицы не выводится на фронт | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.5 | 26.09.2022 | локализация бага | #баг | Задача | 2286
1111111111 | Да | 2185 | Составить список недостающих активити | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 1 | 26.09.2022 |  | #БП | Задача | 2185
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 26.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111125 | Да | 2187 | Исправление багов по задаче № 1907 (Корректировка блока, добавление кнопок на help.gazgroup.ru) | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 26.09.2022 |  |  | Задача | 2187
1111111118 | Да | 2159 | Корректировки в разделе "Контакты" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 26.09.2022 |  |  | Задача | 2159
1111111121 | Нет | 2229 | сделать F.A.Q | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 26.09.2022 |  |  | Задача | 2229
1111111121 | Нет | 1751 | CRM. Создание папки для Компании | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 26.09.2022 | оценка | #CRM | Задача | 1751
1111111121 | Нет | 1644 | Сделать калькулятор отпуска на портале | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.67 | 26.09.2022 | ознакомление с задачей, оценка |  | Задача | 1644
1111111121 | Нет | 2283 | [CRM] Доработка регистрации лидов через почту | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 26.09.2022 |  | #CRM | Задача | 2283
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3.5 | 26.09.2022 | Созвоны, работа в crm, общение, оценка |  | Задача | 705
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 5 | 26.09.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 26.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 26.09.2022 | Общий созвон по новому спринту |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 2229 | сделать F.A.Q | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 26.09.2022 | проверка по шаблону |  | Задача | 2229
1111111121 | Нет | 2118 | Имя вложенного файла в родительской задаче не соответствует имени файла при делигировании. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 26.09.2022 | проверка на проде и дев для уточнения статуса задачи |  | Задача | 2118
1111111121 | Нет | 1947 | Добавить в историю запись о смене Исполнителя и Контролёра | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 26.09.2022 | проерка на проде и дев для уточнения статуса по задаче |  | Задача | 1947
1111111121 | Нет | 2143 | Корректировка формата оповещения поручения | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 26.09.2022 | проверка на проде и DEV для уточнения статуса по задаче |  | Задача | 2143
1111111121 | Нет | 249 | Внести изменения в интерфейс ЛНА | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 7 | 26.09.2022 |  |  | Задача | 249
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 26.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1909 | Медиабиблиотека. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 26.09.2022 | добавление нового плагина для вывода изображений на детальной |  | Задача | 1953
1111111111 | Да | 2227 | Мои задачи. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 4 | 26.09.2022 | верстка + решение проблемы с подтягиванием данных |  | Задача | 2227
1111111111 | Да | 1626 | БП - Проверка кандидата | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 27.09.2022 | ответил на комментарий. отправил PR | #backend #БП | Задача | 1626
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 27.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111134 | Да | 2303 | Добавить заглушки на странице "Команда" | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 0.25 | 27.09.2022 |  |  | Задача | 2302
1111111121 | Нет | 249 | Внести изменения в интерфейс ЛНА | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1.75 | 27.09.2022 | проверка на Stage, обсуждение и составление доработок |  | Задача | 249
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 27.09.2022 | созвон по вопросам отчетов |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 27.09.2022 | дэйлик |  | Задача | 332
1111111111 | Да | 570 | 1С - очередь - увольнение | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 1.5 | 27.09.2022 | тестирование | #1С | Задача | 570
1111111111 | Да | 2038 | Заявки. Прием. Верстка | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 2 | 27.09.2022 | тестирование | #верстка | Задача | 2038
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 7 | 27.09.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1609 | Блочный редактор. Правки блоков | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 7 | 27.09.2022 | Правки по задаче. Также разбирался с модулем блочного редактора в рамках этой и связанной задачи с переносом данных и миграцией на перенос имеющегося контента | #БР | Задача | 1609
1111111111 | Да | 2286 | БР. Контент из таблицы не выводится на фронт | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 27.09.2022 | Проверка бага/блока, постановка проблемы | #баг | Задача | 2286
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 27.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1909 | Медиабиблиотека. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 27.09.2022 | правки на новом плагине |  | Задача | 1953
1111111111 | Да | 2227 | Мои задачи. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 5 | 27.09.2022 | верстка |  | Задача | 2227
1111111111 | Да | 2288 | Новости. Подборки. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 6.5 | 27.09.2022 |  | #backend #новости | Задача | 2288
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 27.09.2022 | Созвоны, работа в crm, общение |  | Задача | 705
1111111121 | Нет | 2229 | сделать F.A.Q | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 27.09.2022 |  |  | Задача | 2229
1111111121 | Нет | 2006 | Создать рассылку приветственных писем с портала новым сотрудникам | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 4.5 | 27.09.2022 | правка шаблонов |  | Задача | 2006
1111111121 | Нет | 2016 | Автоматизировать создание отчета о проведенном собрании Управляющего комитета (УК) и для Комитета по разработке (КПР) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 4 | 27.09.2022 | проверка на дев, стейдже и обсуждение коллегами и заказчиком |  | Задача | 2016
1111111121 | Нет | 2107 | добавить в поручениях возможность выбора нового коллегиального органа - КТИ | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 27.09.2022 | проверка на проде |  | Задача | 2107
1111111118 | Да | 2158 | Добавить в выпадающие меню раздел Защита от контрафакта | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 28.09.2022 | Перенос на PROD |  | Задача | 2158
1111111118 | Да | 2159 | Корректировки в разделе "Контакты" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 28.09.2022 | Перенос на PROD |  | Задача | 2159
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 28.09.2022 | созвон с хд |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.27 | 28.09.2022 | Общий созвон по задачам с командой |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.35 | 28.09.2022 | Созвон с разработчиком по вопросам задачи с отчетами |  | Задача | 332
1111111111 | Да | 2153 | Импорт подразделений - добавить корневой раздел для сайта | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 1.5 | 28.09.2022 | тестирование | #1С #интеграции | Задача | 2153
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.5 | 28.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 2223 | Поиск по полю контакты в новости не ищет | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 4 | 28.09.2022 | Разбирался в поиске. нашёл и устранил проблему. | #баг | Задача | 2223
1111111111 | Да | 1609 | Блочный редактор. Правки блоков | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 28.09.2022 | Созвонился с Колей | #БР | Задача | 1609
1111111111 | Да | 1609 | Блочный редактор. Правки блоков | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 28.09.2022 | Созвон с Витей | #БР | Задача | 1609
1111111111 | Да | 1609 | Блочный редактор. Правки блоков | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 5.5 | 28.09.2022 | Разработка, правки, миграция | #БР | Задача | 1609
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 28.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111134 | Да | 2319 | Переверстать баннер анонсов на странице rally | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 0.17 | 28.09.2022 |  |  | Задача | 2319
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 28.09.2022 | дейлик + созвон фронтов | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 2227 | Мои задачи. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 28.09.2022 | верстка |  | Задача | 2227
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 28.09.2022 | Созвоны, работа в crm, общение, оценка |  | Задача | 705
1111111121 | Нет | 2006 | Создать рассылку приветственных писем с портала новым сотрудникам | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 5.5 | 28.09.2022 | правка шаблонов, тестирование |  | Задача | 2006
1111111121 | Нет | 2016 | Автоматизировать создание отчета о проведенном собрании Управляющего комитета (УК) и для Комитета по разработке (КПР) | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 4 | 28.09.2022 |  |  | Задача | 2016
1111111121 | Нет | 2143 | Корректировка формата оповещения поручения | 2222243 | Функциональный тестировщик | 3 | 28.09.2022 | проверка на дев, потом проверка на стейдже и отписка по задаче, обсуждение с разработчиком |  | Задача | 2143
1111111121 | Нет | 2097 | При создании и редактировании поручения добавить поле "не выбрано" в список контролеров. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 28.09.2022 | проверка на проде и закрытие задачи |  | Задача | 2097
1111111121 | Нет | 2229 | сделать F.A.Q | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 28.09.2022 | проверка на стейдже |  | Задача | 2229
1111111121 | Нет | 2006 | Создать рассылку приветственных писем с портала новым сотрудникам | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 28.09.2022 | проверка по макетам на дев |  | Задача | 2006
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 3 | 29.09.2022 | Общее время, потраченное на созвоны с разработчиками и пм, для обсуждения задач готовящихся к релизу в прод |  | Задача | 332
1111111111 | Да | 2111 | Обратные эндпоинты для 1С. Сотрудники | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 2.5 | 29.09.2022 |  |  | Задача | 2111
1111111111 | Да | 1992 | Дорисовать состояние навигации по выпадашке поиска с помощью стрелок | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 29.09.2022 |  |  | Задача | 1992
1111111111 | Да | 1610 | Блочный редактор. Объединение блоков "Текст" и "Визуальный редактор" | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 5 | 29.09.2022 | Доделал миграцию | #БР | Задача | 1610
1111111111 | Да | 1609 | Блочный редактор. Правки блоков | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 29.09.2022 | Миграция, тестирование | #БР | Задача | 1609
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 29.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 2006 | Создать рассылку приветственных писем с портала новым сотрудникам | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 29.09.2022 | правка шаблонов, тестирование |  | Задача | 2006
1111111121 | Нет | 2229 | сделать F.A.Q | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 5 | 29.09.2022 |  |  | Задача | 2229
1111111111 | Да | 1999 | Заявки. ПД. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 29.09.2022 |  | #верстка | Задача | 1999
1111111111 | Да | 1909 | Медиабиблиотека. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2.5 | 29.09.2022 | доработка новой верстки, мелкие правки в компонентах медиабиблиотеки |  | Задача | 1953
1111111111 | Да | 2038 | Заявки. Прием. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 29.09.2022 | рефакторинг | #верстка | Задача | 2038
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 29.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 2016 | Автоматизировать создание отчета о проведенном собрании Управляющего комитета (УК) и для Комитета по разработке (КПР) | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 8 | 29.09.2022 |  |  | Задача | 2016
1111111121 | Нет | 2006 | Создать рассылку приветственных писем с портала новым сотрудникам | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 29.09.2022 | проверка по новым макетам и доработкам |  | Задача | 2006
1111111121 | Нет | 2229 | сделать F.A.Q | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 29.09.2022 | проверка на проде |  | Задача | 2229
1111111121 | Нет | 2016 | Автоматизировать создание отчета о проведенном собрании Управляющего комитета (УК) и для Комитета по разработке (КПР) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 29.09.2022 | проверка на стейдже |  | Задача | 2016
1111111121 | Нет | 2143 | Корректировка формата оповещения поручения | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 30.09.2022 |  |  | Задача | 2143
1111111121 | Нет | 2138 | Слова должны переносится целиком в поручении | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 30.09.2022 |  |  | Задача | 2138
1111111121 | Нет | 2138 | Слова должны переносится целиком в поручении | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 30.09.2022 | проверка всех сценариев |  | Задача | 2138
1111111121 | Нет | 2146 | CRM. Автоматизировать формирование задачи | 2222348 | Старший разработчик платформенных решений | 5 | 30.09.2022 | Баг с удалением задачи, баг с тем что на проде не обновляется дедлайн задачи |  | Задача | 2146
1111111111 | Да | 2325 | Новый лейаут. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 7 | 30.09.2022 | верстка + правки на компонентах |  | Задача | 2325
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 30.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1463 | Внутренняя почта. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 6 | 30.09.2022 | делал генерацию документа | #backend | Задача | 1463
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 30.09.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 332 | Коммуникация по проекту (встречи) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 3 | 30.09.2022 | Общее время, потраченное на созвоны по вопросам задач, дейлик и созвоны с заказчиком |  | Задача | 332
1111111121 | Нет | 2016 | Автоматизировать создание отчета о проведенном собрании Управляющего комитета (УК) и для Комитета по разработке (КПР) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 30.09.2022 | проверка на проде и вместе с заказчиком |  | Задача | 2016
1111111121 | Нет | 2138 | Слова должны переносится целиком в поручении | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 30.09.2022 | проверка на стейдже |  | Задача | 2138
1111111121 | Нет | 2146 | CRM. Автоматизировать формирование задачи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 30.09.2022 | проверка на дев и стейдже |  | Задача | 2146
1111111121 | Нет | 2006 | Создать рассылку приветственных писем с портала новым сотрудникам | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 4 | 30.09.2022 | правка шаблонов, тестирование |  | Задача | 2006
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 30.09.2022 | Созвоны, работа в crm, общение |  | Задача | 705