## Worksheet
Проект | Коммерческий проект | ID задачи | Название задачи | Работник | Должность | Время (час) | Дата | Комментарии (работы) | Теги | Тип задачи | Родитель_1_ИД
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 01.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1448 | Новости. Подборки новостей. Backend | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.5 | 01.08.2022 | тестирование |  | Задача | 1448
1111111111 | Да | 1550 | Добавить троеточие в заголовок подборок | 2222315 | Старший функциональный тестировщик | 0.25 | 01.08.2022 | тестирование |  | Задача | 1550
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 01.08.2022 | Дэйлик |  | Задача | 1097
1111111133 | Да | 1439 | Кнопка и попап удаления пользователя | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 01.08.2022 | Установка версий, проверка на нескольких устройствах |  | Задача | 1439
1111111133 | Да | 851 | Общее. Добавить отрисованный экран ошибки соединения. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 01.08.2022 | проверка на нескольких устройствах и отписка по задаче | #общее | Задача | 851
1111111133 | Да | 1585 | Новости. Пропадают сторизы при обновлении экрана свайпом. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 01.08.2022 | проверка на нескольких устройствах и отписка по задаче | #Сториз | Задача | 1585
1111111133 | Да | 1228 | Вебинары. Разное время проведения на вебе и в мп. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 01.08.2022 | проверка на айос и андроид в новой сборке | #Вебинары | Задача | 1228
1111111111 | Да | 1450 | Блочный редактор. Сделать постановки. | 2222636 | Аналитик | 4 | 01.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1450
1111111111 | Да | 352 | Производственная система. Требования | 2222636 | Аналитик | 4 | 01.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 352
1111111111 | Да | 562 | 1С - прямой запрос - сотрудники | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 2 | 01.08.2022 | Исправление ошибок по импорту | #1С #backend | Задача | 562
1111111111 | Да | 566 | 1С - прямой запрос - подразделения | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 5 | 01.08.2022 | Доделал unit-тесты, проверил импорт, проконсультировался с Сашей, исправил, создал МР | #1С #backend | Задача | 566
1111111115 | Да | 1599 | После удаления пользователя сообщество остаётся без Администратора и модератора. | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 01.08.2022 |  | #WEB | Подзадача | 1141
1111111115 | Да | 1529 | Правки в обучении | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 6 | 01.08.2022 |  |  | Задача | 1529
1111111121 | Нет | 190 | Отформатировать уведомления на почту | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 01.08.2022 | Выгрузка на dev исправление ошибок при выгрузке/тестирвоание |  | Задача | 190
1111111137 | Да | 796 | Подписка пользователя на вакансии - рассылать ему изменения о вакансиях из битры | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 01.08.2022 | Правка почт, пролив иконок для email шаблонов, проверка куки, проверка отправки вопроса hr |  | Задача | 796
1111111121 | Нет | 1314 | CRM: Изменить отображение сущностей Компания, Клиент, Поставщик | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 01.08.2022 | research, добавление новых пунктов |  | Задача | 1314
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 1 | 01.08.2022 | Дейлик за 1 и за 2 августа. | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1574 | Комментарии. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 01.08.2022 | разделение верстки на компоненты, правки | #верстка | Задача | 1574
1111111111 | Да | 1575 | Реакции. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 01.08.2022 | разделение верстки на компоненты, правки | #верстка | Задача | 1575
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 01.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1470 | Главная (тело). Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 4 | 01.08.2022 | верстка | #верстка | Задача | 1470
1111111133 | Да | 1218 | Сториз. Не сохраняется прогресс просмотров при перезапуске приложения. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 01.08.2022 | Перепроверка после фикса смежной задачи | #Сториз | Задача | 1218
1111111133 | Да | 1274 | Журнал. Заголовок налезает на лого первой публикации. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 01.08.2022 | Перепроверка после правки смежной задачи | #журнал | Задача | 1274
1111111115 | Да | 1414 | Составление тестовой документации для "Витрины вакансий". | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 01.08.2022 | Доработки в тест-плане | #WEB #витрина вакансий | Задача | 1414
1111111115 | Да | 1529 | Правки в обучении | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 01.08.2022 | Обновление тестовой документации после правок и новых требований |  | Задача | 1529
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 01.08.2022 | Созвон с разработчиком |  | Задача | 1097
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.43 | 01.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1593 | Сделать две радиокнопки По инициативе исполнителя / По решению поручителя | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 7.32 | 01.08.2022 | #1593. Сделать две радиокнопки По инициативе исполнителя / По решению поручителя |  | Задача | 1338
1111111133 | Да | 1335 | ЧАТЫ. ВРЕМЯ. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 8 | 01.08.2022 |  |  | Задача | 1335
1111111115 | Да | 1599 | После удаления пользователя сообщество остаётся без Администратора и модератора. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 02.08.2022 | подготовка на стедже, удаление, проверка и отписка по задаче | #WEB | Подзадача | 1141
1111111115 | Да | 1580 | Лайки удаленного пользователя. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 02.08.2022 | проверка на стейдже, обсуждение и отписка по задаче |  | Подзадача | 1141
1111111115 | Да | 1580 | Лайки удаленного пользователя. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 02.08.2022 | проверка на стейдже, заведениеудаление пользователя и проверка фикса |  | Подзадача | 1141
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 02.08.2022 | ДЭйлик |  | Задача | 1097
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 02.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1209 | Просмотры сущностей сайта. Разработка | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7 | 02.08.2022 | Были проблемы с CORS. Занимался отладкой. Проблему не удалось победить, поэтмоу сгенерировал метод для отправки через form-data. Cделал компонент для VUE | #backend #frontend | Задача | 1209
1111111111 | Да | 1209 | Просмотры сущностей сайта. Разработка | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7 | 02.08.2022 | Делал просмотры на фронте. Изучал VUE. Пытался решить проблемы с тем что фронт не работал ( Катя помогла запустить) ну а по вечер вылез CORS | #backend #frontend | Задача | 1209
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 1 | 02.08.2022 | Грумминг | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111118 | Да | 1646 | Меню. Защите от контрафакта. | 2222467 | Руководитель проектов | 0.5 | 02.08.2022 | постановка задачи, коммуникация с клиентом |  | Задача | 1646
1111111111 | Да | 1574 | Комментарии. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 02.08.2022 | разделение верстки на компоненты, правки | #верстка | Задача | 1574
1111111111 | Да | 1575 | Реакции. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 02.08.2022 | разделение верстки на компоненты, правки | #верстка | Задача | 1575
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 02.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1470 | Главная (тело). Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 02.08.2022 | обсуждения, правки | #верстка | Задача | 1470
1111111115 | Да | 1580 | Лайки удаленного пользователя. | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 02.08.2022 |  |  | Подзадача | 1141
1111111115 | Да | 1578 | Добавить оценку курсов в курсы с внешними уроками. | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 02.08.2022 |  | #WEB #Обучение | Задача | 1578
1111111115 | Да | 1579 | Обучение. Поправить размеры обложек книг на книжной полке. | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 02.08.2022 |  | #WEB #Обучение | Задача | 1579
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 02.08.2022 |  |  | Задача | 1085
1111111111 | Да | 1498 | Размер картинок - надо исправить на бэке | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 02.08.2022 | поправлен css | #БР | Задача | 1498
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 02.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1593 | Сделать две радиокнопки По инициативе исполнителя / По решению поручителя | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 7.65 | 02.08.2022 | #1593. Сделать две радиокнопки По инициативе исполнителя / По решению поручителя |  | Задача | 1338
1111111125 | Да | 1039 | 3.05. Создать новую экскурсию на сайте museum.gaz.ru «ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ГАЗ. ПРОИЗВОДСТВО» | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 02.08.2022 | Правка изображения и описания |  | Задача | 1039
1111111131 | Нет | 900 | Дизайн уведомлений в ОТРС Лоция | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 02.08.2022 |  |  | Задача | 900
1111111111 | Да | 1391 | Блочный редактор. Цитата. Разработка | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 6 | 02.08.2022 | Подготовка к задаче, git, фронт на vue, контроллер. Исправлял косяк с yarn, переустановил всё, у себя на локалке | #БР | Задача | 1391
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 02.08.2022 | Ввод в курс дела сотрудника Степан Палий |  | Задача | 705
1111111137 | Да | 796 | Подписка пользователя на вакансии - рассылать ему изменения о вакансиях из битры | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3.5 | 02.08.2022 | разбирался с loodsen-frontend-master.loodsen-dev.ru запуск фронт сборки, получение доступов и проливы верстки на loodsen-frontend-master.loodsen-dev.ru |  | Задача | 796
1111111121 | Нет | 1314 | CRM: Изменить отображение сущностей Компания, Клиент, Поставщик | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 02.08.2022 | добавление фильтрации |  | Задача | 1314
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 1 | 02.08.2022 | груминг | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1547 | Медиабиблиотека | 2222636 | Аналитик | 4 | 02.08.2022 |  |  | Задача | 1547
1111111111 | Да | 1373 | Статистика. Требования | 2222636 | Аналитик | 2 | 02.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1373
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222636 | Аналитик | 2 | 02.08.2022 |  | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111133 | Да | 998 | Регресс после сборки | 2222243 | Функциональный тестировщик | 5.75 | 02.08.2022 | Тестовая 2.0.9 (20) |  | Задача | 998
1111111133 | Да | 1335 | ЧАТЫ. ВРЕМЯ. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 8 | 02.08.2022 |  |  | Задача | 1335
1111111115 | Да | 1529 | Правки в обучении | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 3 | 02.08.2022 |  |  | Задача | 1529
1111111115 | Да | 1579 | Обучение. Поправить размеры обложек книг на книжной полке. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 03.08.2022 | Заведение новой книги с горизонтальной картинкой, проверка задачи, обсуждение с разработчиком | #WEB #Обучение | Задача | 1579
1111111133 | Да | 1649 | Сторизы. Пропадают после прокрутки ленты. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 03.08.2022 | проверка на трёх устройствах, обсуждение и заведение задачи | #Сториз | Задача | 1649
1111111115 | Да | 1580 | Лайки удаленного пользователя. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 03.08.2022 | проверка на проде (создание пользователя, проставление лайков в нескольких разделах и удаление пользователя с последующей проверкой лайков) |  | Подзадача | 1141
1111111115 | Да | 1599 | После удаления пользователя сообщество остаётся без Администратора и модератора. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 03.08.2022 | Проверка на проде, обсуждение, отписка по задаче | #WEB | Подзадача | 1141
1111111115 | Да | 1599 | После удаления пользователя сообщество остаётся без Администратора и модератора. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 03.08.2022 | проверка фикса и отписка по задаче | #WEB | Подзадача | 1141
1111111118 | Да | 1586 | ymz настройка e-mail и изменение формы | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 03.08.2022 | поиск формы, добавил email, тестирование |  | Задача | 1586
1111111115 | Да | 1241 | Процесс по пользователям не прошедшим авторизацию | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 03.08.2022 | Проверка, обсуждение, отписка по задаче и заведение подзадачи |  | Задача | 1241
1111111115 | Да | 1579 | Обучение. Поправить размеры обложек книг на книжной полке. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 03.08.2022 | проверка на проде и отписка по задаче | #WEB #Обучение | Задача | 1579
1111111133 | Да | 1649 | Сторизы. Пропадают после прокрутки ленты. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 03.08.2022 | Проверка на разных устройствах айос и андроид и отписка по задаче | #Сториз | Задача | 1649
1111111133 | Да | 851 | Общее. Добавить отрисованный экран ошибки соединения. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 03.08.2022 | ПРОВЕРКА НА АЙОС И АНДРОИД | #общее | Задача | 851
1111111133 | Да | 805 | Общее. Заголовки в шапках всех деталок и документов жирнее, чем на макетах. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 03.08.2022 | Проверка фикса на нескольких устройствах + отписка по задаче | #общее | Задача | 805
1111111133 | Да | 1650 | Синхронизация просмотренных сторис мп+Веб | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0 | 03.08.2022 |  |  | Задача | 1650
1111111133 | Да | 1650 | Синхронизация просмотренных сторис мп+Веб | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 03.08.2022 | проверка нескольких сторизов, заведение, создание пользователя, отписка по задаче |  | Задача | 1650
1111111115 | Да | 1288 | Мелкие задачи по профилю (баллы, теги, фон) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.17 | 03.08.2022 | Проверка фикса + отписка по задаче |  | Задача | 1288
1111111111 | Да | 1391 | Блочный редактор. Цитата. Разработка | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 7 | 03.08.2022 | Разбирался с контроллером, моделями, сервисами, консультировался с Сашей, делал задачу | #БР | Задача | 1391
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 03.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1478 | Обратная связь. Ручной вызов. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7.5 | 03.08.2022 | Сделал обратную связь до Upd. | #backend | Задача | 1478
1111111121 | Нет | 1314 | CRM: Изменить отображение сущностей Компания, Клиент, Поставщик | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 03.08.2022 | research ui.filter перенос фильтрации с js |  | Задача | 1314
1111111125 | Да | 1039 | 3.05. Создать новую экскурсию на сайте museum.gaz.ru «ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ГАЗ. ПРОИЗВОДСТВО» | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 03.08.2022 | Правка заголовка |  | Задача | 1039
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 03.08.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 03.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111115 | Да | 1599 | После удаления пользователя сообщество остаётся без Администратора и модератора. | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 03.08.2022 |  | #WEB | Подзадача | 1141
1111111115 | Да | 1241 | Процесс по пользователям не прошедшим авторизацию | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 03.08.2022 |  |  | Задача | 1241
1111111115 | Да | 1529 | Правки в обучении | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 03.08.2022 |  |  | Задача | 1529
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 03.08.2022 |  |  | Задача | 1085
1111111115 | Да | 1658 | Новое на портале. Просмотры сторисов из бэка | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 03.08.2022 |  | #Новое на портале | Задача | 1658
1111111125 | Да | 1655 | Обновить сертификат museum.gaz.ru | 2222467 | Руководитель проектов | 0.33 | 03.08.2022 | обновление сертификата |  | Задача | 1655
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 03.08.2022 | дейлик + созвон | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1470 | Главная (тело). Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 03.08.2022 | верстка редизайна некоторых блоков | #верстка | Задача | 1470
1111111111 | Да | 1476 | Новости. Фильтры. Разработка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 03.08.2022 | добавление класса для всплытия фильтра + созвон |  | Задача | 1476
1111111111 | Да | 1443 | Гид по порталу. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 03.08.2022 | внедрение библиотеки + чтение документации | #верстка | Задача | 1443
1111111111 | Да | 1373 | Статистика. Требования | 2222636 | Аналитик | 2 | 03.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1373
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222636 | Аналитик | 2 | 03.08.2022 |  | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1420 | Поиск | 2222636 | Аналитик | 2 | 03.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1420
1111111137 | Да | 796 | Подписка пользователя на вакансии - рассылать ему изменения о вакансиях из битры | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 03.08.2022 | проливы на loodsen-frontend-master.loodsen-dev.ru и dev |  | Задача | 796
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 03.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1593 | Сделать две радиокнопки По инициативе исполнителя / По решению поручителя | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.57 | 03.08.2022 | #1593. Сделать две радиокнопки По инициативе исполнителя / По решению поручителя |  | Задача | 1338
1111111121 | Нет | 1338 | Доработка модуля 1. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.57 | 03.08.2022 | #1338. Тестирование dev после больших правок с правами и другими доработками |  | Задача | 27865
1111111121 | Нет | 1572 | Предоставить контролеру права на редактирование поручений | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.32 | 03.08.2022 | #1572. Предоставить контролеру права на редактирование поручений |  | Задача | 1338
1111111121 | Нет | 1130 | CRM. Добавить автозаполнение поля "Договоры" при создание договора | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 03.08.2022 | ознакомление с задачей, researchб создание смарт-процесса "Договоры" локально |  | Задача | 1130
1111111133 | Да | 1335 | ЧАТЫ. ВРЕМЯ. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 8 | 03.08.2022 |  |  | Задача | 1335
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 04.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 04.08.2022 | ЕЦП планирование | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 04.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1643 | Затемнение главной новости | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 04.08.2022 | верстка |  | Задача | 1643
1111111115 | Да | 1652 | Не срабатывает авторизация по новому паролю. | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 04.08.2022 |  |  | Задача | 1241
1111111115 | Да | 1001 | Новое на портале | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 04.08.2022 | проверка на мастере |  | Задача | 1001
1111111137 | Да | 1677 | Поправить анимацию для андроида | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 04.08.2022 | вникал в реализацию анимации и причину проблемы. на десткопе проблем нет |  | Задача | 1677
1111111137 | Да | 1675 | Исправить курсор на главной странице | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 04.08.2022 | вникал в реализацию анимации + 2 раза правки были |  | Задача | 1675
1111111137 | Да | 1657 | Исправить расположение кнопки "смотреть все вакансии" | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 04.08.2022 |  |  | Задача | 1657
1111111137 | Да | 931 | Придумать, как решить проблему от ГД по лендингу: не сразу понятно, что надо скроллить вниз" | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 04.08.2022 | правки многократные |  | Задача | 931
1111111125 | Да | 1660 | Перенос обновлений на museum.gaz.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 04.08.2022 | Подготовка к переносу |  | Задача | 1660
1111111137 | Да | 1662 | Запустить автообновление вакансий интеграцией с HH | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 04.08.2022 | research api hh, смотрел какая реализация импорта вакансий на ГАЗ карьера |  | Задача | 1662
1111111137 | Да | 796 | Подписка пользователя на вакансии - рассылать ему изменения о вакансиях из битры | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 04.08.2022 | пролив на dev и prod, тесты |  | Задача | 796
1111111111 | Да | 1282 | Бизнес-процессы. Как заводить | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 4 | 04.08.2022 | Погружение в суть БП. Не работали БП в админке. Оказалось что не нужно изменять таблицы из админки битры. | #backend | Задача | 1282
1111111115 | Да | 1658 | Новое на портале. Просмотры сторисов из бэка | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 04.08.2022 |  | #Новое на портале | Задача | 1658
1111111115 | Да | 1529 | Правки в обучении | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 04.08.2022 |  |  | Задача | 1529
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 04.08.2022 |  |  | Задача | 1085
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 04.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1338 | Доработка модуля 1. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.62 | 04.08.2022 | Тестирование поручений на DEV сервере. Тестирование на Prod |  | Задача | 27865
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.4 | 04.08.2022 | Ответы на вопросы по проекту https://career.gazgroup.ru/ |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1279 | Баг. У админа нет кнопки "удалить" поручение | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.9 | 04.08.2022 | #1279. Баг. У админа нет кнопки "удалить" поручение |  | Задача | 1279
1111111111 | Да | 1207 | Комментарии. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 04.08.2022 | Разбирался с дереьвями | #backend | Задача | 1207
1111111118 | Да | 1646 | Меню. Защите от контрафакта. | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 04.08.2022 | ознакомление с задачей, перенос меню |  | Задача | 1646
1111111111 | Да | 1443 | Гид по порталу. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 04.08.2022 | работа с функционалом библиотеки в проекте + чтение документации | #верстка | Задача | 1443
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 04.08.2022 | Дэйлик + созвон с разработчиком |  | Задача | 1097
1111111115 | Да | 1529 | Правки в обучении | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 04.08.2022 | проверка фиксов перед отправкой заказчику |  | Задача | 1529
1111111115 | Да | 1310 | Новое на портале | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 04.08.2022 | Разбор вопросов от заказчика,тестирование, обсуждение | #Новое на портале | Задача | 49999
1111111115 | Да | 1658 | Новое на портале. Просмотры сторисов из бэка | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 04.08.2022 | Проверка фикса и отписка по задаче на вебе и сборке 2.0.9 (20) | #Новое на портале | Задача | 1658
1111111133 | Да | 998 | Регресс после сборки | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1.67 | 04.08.2022 | Тестовая 2.0.9 (21) |  | Задача | 998
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222636 | Аналитик | 3 | 04.08.2022 |  | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1450 | Блочный редактор. Сделать постановки. | 2222636 | Аналитик | 2 | 04.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1450
1111111111 | Да | 1420 | Поиск | 2222636 | Аналитик | 3 | 04.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1420
1111111133 | Да | 1335 | ЧАТЫ. ВРЕМЯ. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 8 | 04.08.2022 |  |  | Задача | 1335
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 05.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111125 | Да | 1660 | Перенос обновлений на museum.gaz.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 05.08.2022 | Пролив, тестирование |  | Задача | 1660
1111111133 | Да | 1694 | Синхронизация сторис с ВЕБ (градиент) | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 3 | 05.08.2022 |  |  | Задача | 1694
1111111133 | Да | 851 | Общее. Добавить отрисованный экран ошибки соединения. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 1 | 05.08.2022 |  | #общее | Задача | 851
1111111133 | Да | 1661 | Удаление пользователя. Поправить расположение "крестика" в окне. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 1 | 05.08.2022 |  |  | Задача | 1661
1111111125 | Да | 1660 | Перенос обновлений на museum.gaz.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 05.08.2022 | Правка меню |  | Задача | 1660
1111111111 | Да | 540 | 1С - ручные справочники | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 2 | 05.08.2022 | Добавил новые HL, миграции на них, сгенерил обёртки на все справочники, завёл ветку, создал МР, кинул на согласование | #1С #backend | Задача | 540
1111111133 | Да | 1661 | Удаление пользователя. Поправить расположение "крестика" в окне. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 05.08.2022 | усутановка новывх версий на несколько устройств, проверка и отписка по задаче |  | Задача | 1661
1111111133 | Да | 851 | Общее. Добавить отрисованный экран ошибки соединения. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 05.08.2022 | проверка на нескольких устройствах и отписка по задаче | #общее | Задача | 851
1111111133 | Да | 1694 | Синхронизация сторис с ВЕБ (градиент) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 05.08.2022 | проверка на веб и мобилке в стейджевой сборке APK 2.0.9-21 |  | Задача | 1694
1111111111 | Да | 1702 | Добавить сотруднику поля в yaml | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 05.08.2022 | Нашёл ошибку, исправил yaml |  | Задача | 1702
1111111111 | Да | 1209 | Просмотры сущностей сайта. Разработка | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 4.5 | 05.08.2022 | мерж бэка и фрона. правки по фронту | #backend #frontend | Задача | 1209
1111111111 | Да | 1207 | Комментарии. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 3 | 05.08.2022 | Правки PR. Переделывал всё заново из-за того что решили убрать внутреннюю таблицу и изменить алгоримт поиска | #backend | Задача | 1207
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 05.08.2022 | дейлик и планирование | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 05.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111115 | Да | 1710 | Синхронизация сторисов с вебом | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 4 | 05.08.2022 |  | #Новое на портале | Задача | 1710
1111111115 | Да | 1529 | Правки в обучении | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 05.08.2022 |  |  | Задача | 1529
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 05.08.2022 |  |  | Задача | 1085
1111111115 | Да | 1696 | Новости. Скрыть карусель в новостной ленте | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 05.08.2022 |  | #Новостная лента | Задача | 1696
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 05.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1279 | Баг. У админа нет кнопки "удалить" поручение | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.48 | 05.08.2022 | #1279. Режим администратора для поручений завязан на режимадминистратора портала. В модель поручения добавлено получение детальной информации о проекте и родительском поручении через FetcherModel |  | Задача | 1279
1111111121 | Нет | 1279 | Баг. У админа нет кнопки "удалить" поручение | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.43 | 05.08.2022 | #1279. Баг. У админа нет кнопки 'Удалить' поручение |  | Задача | 1279
1111111137 | Да | 796 | Подписка пользователя на вакансии - рассылать ему изменения о вакансиях из битры | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 05.08.2022 | пролив на dev и prod, тесты |  | Задача | 796
1111111137 | Да | 1662 | Запустить автообновление вакансий интеграцией с HH | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 05.08.2022 |  |  | Задача | 1662
1111111118 | Да | 1646 | Меню. Защите от контрафакта. | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 05.08.2022 | попытки завести фронт сборку, правка стилей для меню |  | Задача | 1646
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 05.08.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111111 | Да | 1695 | Быстрые ссылки. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 05.08.2022 | верстка функционала для редактора | #верстка | Задача | 1695
1111111111 | Да | 1443 | Гид по порталу. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 05.08.2022 | анализ внедрения в проект + консультация | #верстка | Задача | 1443
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 05.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 05.08.2022 | Дэйлик + созвоны с коллегами |  | Задача | 1097
1111111111 | Да | 1705 | Не выводить в фильтры в темы раздел без новостей | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 1.5 | 05.08.2022 |  |  | Задача | 1705
1111111115 | Да | 1658 | Новое на портале. Просмотры сторисов из бэка | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 05.08.2022 | Проверка фикса и отписка по задаче на вебе и сборке 2.0.9 (21) | #Новое на портале | Задача | 1658
1111111115 | Да | 1529 | Правки в обучении | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2 | 05.08.2022 | Проверка финальных правок перед выкладкой в прод |  | Задача | 1529
1111111115 | Да | 1310 | Новое на портале | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2.75 | 05.08.2022 | Тестирование после выкладки в прод | #Новое на портале | Задача | 49999
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222636 | Аналитик | 1 | 05.08.2022 |  | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1450 | Блочный редактор. Сделать постановки. | 2222636 | Аналитик | 3 | 05.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1450
1111111111 | Да | 1420 | Поиск | 2222636 | Аналитик | 4 | 05.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1420
1111111133 | Да | 1335 | ЧАТЫ. ВРЕМЯ. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 3 | 05.08.2022 |  |  | Задача | 1335
1111111125 | Да | 1510 | Подготовить LXC-контейнер для нового интернет-магазина. | 2222542 | Руководитель проектов | 2 | 08.08.2022 | Подготовка LXC-контейнера, развертывание сайта, установка сертификата, |  | Задача | 1510
1111111111 | Да | 1575 | Реакции. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 08.08.2022 | переделка структуры компонентов | #верстка | Задача | 1575
1111111115 | Да | 1241 | Процесс по пользователям не прошедшим авторизацию | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 08.08.2022 | обсуждение, проверка и отписка по задаче |  | Задача | 1241
1111111133 | Да | 1694 | Синхронизация сторис с ВЕБ (градиент) | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 08.08.2022 | проверка на нескольких устройствах и отписка по задаче |  | Задача | 1694
1111111133 | Да | 1439 | Кнопка и попап удаления пользователя | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 08.08.2022 | проверка на нескольких устройствах и отписка по задаче |  | Задача | 1439
1111111133 | Да | 1661 | Удаление пользователя. Поправить расположение "крестика" в окне. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 08.08.2022 | Проверка фикса на нескольких устройствах + отписка по задаче |  | Задача | 1661
1111111115 | Да | 1708 | Меню. Переименовать Библиотеку в Журнал + системные сообщения | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 08.08.2022 |  | #Журнал | Задача | 1708
1111111115 | Да | 1711 | Деталка публикации | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 08.08.2022 |  |  | Задача | 1711
1111111115 | Да | 1676 | Не приходит уведомление администратору о пользователе, который не авторизовался через 48 часов. | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 08.08.2022 |  | #WEB | Задача | 1241
1111111115 | Да | 1529 | Правки в обучении | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 5 | 08.08.2022 | финальные правки |  | Задача | 1529
1111111133 | Да | 1502 | Пропали переходы на РБК | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 08.08.2022 | Проверка фикса на нескольких устройствах + отписка по задаче |  | Задача | 1502
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 08.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 08.08.2022 | дейлик + ретро | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 08.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 08.08.2022 | ретро | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1443 | Гид по порталу. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 5 | 08.08.2022 | написание компонента + верстка | #верстка | Задача | 1443
1111111115 | Да | 1676 | Не приходит уведомление администратору о пользователе, который не авторизовался через 48 часов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.17 | 08.08.2022 |  | #WEB | Задача | 1241
1111111111 | Да | 1207 | Комментарии. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 6 | 08.08.2022 | правки после PR | #backend | Задача | 1207
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 2 | 08.08.2022 | ретро и дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222636 | Аналитик | 3 | 08.08.2022 |  | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1420 | Поиск | 2222636 | Аналитик | 1 | 08.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1420
1111111111 | Да | 1373 | Статистика. Требования | 2222636 | Аналитик | 4 | 08.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1373
1111111121 | Нет | 1419 | CRM. Не работает каталог в CRM | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 08.08.2022 | пролив/тестирование |  | Задача | 1419
1111111121 | Нет | 1314 | CRM: Изменить отображение сущностей Компания, Клиент, Поставщик | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 08.08.2022 | пролив/тестирование |  | Задача | 1314
1111111118 | Да | 1646 | Меню. Защите от контрафакта. | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.75 | 08.08.2022 | правки/пролив на dev |  | Задача | 1646
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 08.08.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111125 | Да | 1666 | Добавление политик в меню на gazgroup.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 08.08.2022 | Добавление политик, смотрел что с иконкой |  | Задача | 1666
1111111121 | Нет | 1318 | CRM: Создание единого почтового адреса для регистрации лидов | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 08.08.2022 | research |  | Задача | 1318
1111111131 | Нет | 900 | Дизайн уведомлений в ОТРС Лоция | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 08.08.2022 |  |  | Задача | 900
1111111111 | Да | 1426 | 1С - обновление общих полей заявки | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 2 | 08.08.2022 | Исправления ошибок | #1С #backend | Задача | 1426
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 08.08.2022 | Дэйлик + созвоны с разработчиком и пм |  | Задача | 1097
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.42 | 08.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.27 | 08.08.2022 | Создание бэкапа https://media.gazgroup.ru/ |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1279 | Баг. У админа нет кнопки "удалить" поручение | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 5.6 | 08.08.2022 | #1279. Баг. У админа нет кнопки 'удалить' поручение |  | Задача | 1279
1111111121 | Нет | 1727 | Доработка комментариев | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.53 | 08.08.2022 | #1727. Доработка комментариев. Тестирование работы загрузки и удалении файлов |  | Задача | 1727
1111111121 | Нет | 1279 | Баг. У админа нет кнопки "удалить" поручение | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1 | 08.08.2022 | #1279. Баг. У админа нет кнопки 'удалить' поручение. Удаление комментов при удалении поручения |  | Задача | 1279
1111111133 | Да | 1335 | ЧАТЫ. ВРЕМЯ. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 8 | 08.08.2022 |  |  | Задача | 1335
1111111133 | Да | 805 | Общее. Заголовки в шапках всех деталок и документов жирнее, чем на макетах. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 09.08.2022 | Проверка фикса на нескольких устройствах + отписка по задаче | #общее | Задача | 805
1111111133 | Да | 1585 | Новости. Пропадают сторизы при обновлении экрана свайпом. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 09.08.2022 | Проверка фикса на нескольких устройствах + отписка по задаче | #Сториз | Задача | 1585
1111111133 | Да | 1250 | Журнал. Название раздела, если нет публикатора, надо ставить вровень с заголовком. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 09.08.2022 | Проверка фикса на нескольких устройствах + отписка по задаче | #журнал | Задача | 1250
1111111125 | Да | 1510 | Подготовить LXC-контейнер для нового интернет-магазина. | 2222542 | Руководитель проектов | 2 | 09.08.2022 | Добавил еще 2 часа на изменение файлов по запросу клиента, проверку доступа и пр. |  | Задача | 1510
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 1 | 09.08.2022 | дейлик и груминг | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111133 | Да | 1218 | Сториз. Не сохраняется прогресс просмотров при перезапуске приложения. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 09.08.2022 | Проверка фикса на нескольких устройствах + отписка по задаче | #Сториз | Задача | 1218
1111111133 | Да | 1274 | Журнал. Заголовок налезает на лого первой публикации. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 09.08.2022 | проверка на нескольких устройствах и отписка по задаче | #журнал | Задача | 1274
1111111133 | Да | 1482 | Отключить геолокацию в Яндекс.Метрике | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 09.08.2022 | Проверка фикса на нескольких устройствах + отписка по задаче |  | Задача | 1482
1111111133 | Да | 1582 | Регистрация. Заголовок не по центру на маленьком разрешении. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 09.08.2022 | Проверка на чужом устройстве | #Регистрация | Задача | 1582
1111111133 | Да | 998 | Регресс после сборки | 2222243 | Функциональный тестировщик | 2.17 | 09.08.2022 | Прод из стора айос и андроид |  | Задача | 998
1111111115 | Да | 1733 | Обучение. Градация по кол-ву скачиваний книг | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 09.08.2022 |  | #Обучение | Задача | 1733
1111111111 | Да | 1682 | Новости. Верстка. Корректировки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2.43 | 09.08.2022 |  | #верстка | Задача | 1682
1111111111 | Да | 1687 | Дни Рождений. Финализировать требования | 2222563 | Руководитель проектов | 2 | 09.08.2022 |  |  | Задача | 1687
1111111111 | Да | 1682 | Новости. Верстка. Корректировки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.54 | 09.08.2022 |  | #верстка | Задача | 1682
1111111115 | Да | 1737 | Обучение. Просмотры деталки книги задваиваются. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 09.08.2022 | тестирование, обсуждение с разработчиком и заведение задачи | #WEB #Обучение | Задача | 1737
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 09.08.2022 | дейлик + груминг | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111115 | Да | 1652 | Не срабатывает авторизация по новому паролю. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 09.08.2022 | Проверка фикса и отписка по задаче |  | Задача | 1241
1111111133 | Да | 1650 | Синхронизация просмотренных сторис мп+Веб | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 09.08.2022 | Проверка фикса на андроид и айос и отписка по задаче |  | Задача | 1650
1111111115 | Да | 1737 | Обучение. Просмотры деталки книги задваиваются. | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 09.08.2022 |  | #WEB #Обучение | Задача | 1737
1111111115 | Да | 1737 | Обучение. Просмотры деталки книги задваиваются. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.17 | 09.08.2022 | проверка на проде и отписка по задаче | #WEB #Обучение | Задача | 1737
1111111111 | Да | 1703 | Гид по порталу. Тест-кейсы | 2222563 | Руководитель проектов | 0.33 | 09.08.2022 | описать задачу | #тесты | Задача | 1703
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 09.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1685 | Профиль. Требования | 2222563 | Руководитель проектов | 0.67 | 09.08.2022 |  |  | Задача | 1685
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222636 | Аналитик | 3 | 09.08.2022 |  | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1420 | Поиск | 2222636 | Аналитик | 4 | 09.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1420
1111111111 | Да | 1373 | Статистика. Требования | 2222636 | Аналитик | 1 | 09.08.2022 |  | #аналитика | Задача | 1373
1111111111 | Да | 1700 | Внутренняя почта. Требования | 2222563 | Руководитель проектов | 1 | 09.08.2022 |  | #аналитика #груминг | Задача | 1700
1111111111 | Да | 1682 | Новости. Верстка. Корректировки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2.87 | 09.08.2022 |  | #верстка | Задача | 1682
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 09.08.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111137 | Да | 796 | Подписка пользователя на вакансии - рассылать ему изменения о вакансиях из битры | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 09.08.2022 | смотрел что не так с рассылками и почтой/тесты |  | Задача | 796
1111111131 | Нет | 900 | Дизайн уведомлений в ОТРС Лоция | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 09.08.2022 |  |  | Задача | 900
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 7 | 09.08.2022 |  |  | Задача | 1085
1111111111 | Да | 540 | 1С - ручные справочники | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 4 | 09.08.2022 | Переделал по комментариям Кати | #1С #backend | Задача | 540
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 09.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 09.08.2022 | груминг | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 09.08.2022 | дэйлик + созвон по обсуждению времени и с разработчиком |  | Задача | 1097
1111111115 | Да | 1590 | При запросе смены пароля пришло 58 писем | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 09.08.2022 | Установка существующего пользователя, воспроизведение нужной ситуации для проверки |  | Задача | 1590
1111111111 | Да | 566 | 1С - прямой запрос - подразделения | 2222813 | Разработчик платформенных решений | 2 | 09.08.2022 | Правки по МР | #1С #backend | Задача | 566
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 09.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач. Чтение чата |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1279 | Баг. У админа нет кнопки "удалить" поручение | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 7.42 | 09.08.2022 | #1279. Удаление комментов при удалении поручения |  | Задача | 1279
1111111111 | Да | 1545 | Комментарии. Frontend | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 4 | 09.08.2022 |  | #frontend | Задача | 1545
1111111133 | Да | 1335 | ЧАТЫ. ВРЕМЯ. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 8 | 09.08.2022 |  |  | Задача | 1335
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 10.08.2022 |  |  | Задача | 1085
1111111111 | Да | 1682 | Новости. Верстка. Корректировки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.26 | 10.08.2022 |  | #верстка | Задача | 1682
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.17 | 10.08.2022 | Созвон с разработчиком по задаче |  | Задача | 1097
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1.5 | 10.08.2022 | Проверка с помощью заведения новой публикации с использованием всех блоков блочного редактора. |  | Задача | 1085
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.67 | 10.08.2022 | Дэйлик + созвон по вопросам блочного редактора |  | Задача | 1097
1111111111 | Да | 1478 | Обратная связь. Ручной вызов. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 3.5 | 10.08.2022 | Делал функционал по показу попачиков | #backend | Задача | 1478
1111111111 | Да | 1207 | Комментарии. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 4 | 10.08.2022 | правки пулл-реквестов | #backend | Задача | 1207
1111111111 | Да | 1682 | Новости. Верстка. Корректировки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2.97 | 10.08.2022 |  | #верстка | Задача | 1682
1111111111 | Да | 1682 | Новости. Верстка. Корректировки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.32 | 10.08.2022 |  | #верстка | Задача | 1682
1111111115 | Да | 1676 | Не приходит уведомление администратору о пользователе, который не авторизовался через 48 часов. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 10.08.2022 | проверка, обсуждение с разработчиком, отписка по задаче | #WEB | Задача | 1241
1111111115 | Да | 1733 | Обучение. Градация по кол-ву скачиваний книг | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 10.08.2022 | проверка на проде и отписка по задаче | #Обучение | Задача | 1733
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 5 | 10.08.2022 |  |  | Задача | 1085
1111111115 | Да | 1754 | Scorm курс не работает стата | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 2 | 10.08.2022 |  | #Обучение | Задача | 1754
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 10.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1745 | Комментарии. Цитата и упоминание. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 10.08.2022 | настройка битрикса + верстка |  | Задача | 1745
1111111111 | Да | 1282 | Бизнес-процессы. Как заводить | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7.5 | 10.08.2022 | Погружение в БП. Созвоны с Катей | #backend | Задача | 1282
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222636 | Аналитик | 1 | 10.08.2022 |  | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 10.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1279 | Баг. У админа нет кнопки "удалить" поручение | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 5.17 | 10.08.2022 | #1279. Доработка Удаления поручения + Тестирование |  | Задача | 1279
1111111121 | Нет | 1743 | Исправить верстку сообщений | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 10.08.2022 | #1743. Исправить верстку сообщений |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1747 | Перенос срока по инициативе поручителя (контролера) | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.17 | 10.08.2022 | #1747. Перенос срока по инициативе поручителя (контролера) |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1552 | Изменить время отправки уведомлений о просрочке | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.62 | 10.08.2022 | #1552. Изменить время отправки уведомлений о просрочке |  | Задача | 1479
1111111111 | Да | 1545 | Комментарии. Frontend | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 5 | 10.08.2022 |  | #frontend | Задача | 1545
1111111133 | Да | 1335 | ЧАТЫ. ВРЕМЯ. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 8 | 10.08.2022 |  |  | Задача | 1335
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 10.08.2022 | Общение, работа в crm, ознакомление с тз |  | Задача | 705
1111111131 | Нет | 900 | Дизайн уведомлений в ОТРС Лоция | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 10.08.2022 |  |  | Задача | 900
1111111121 | Нет | 1409 | CRM. В сделках в закладке История фиксировать только часть событий. | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 5 | 10.08.2022 |  |  | Задача | 1409
1111111115 | Да | 1755 | Новое на портале. Точка после заголовка | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 11.08.2022 |  | #Новое на портале | Задача | 1755
1111111115 | Да | 1755 | Новое на портале. Точка после заголовка | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 11.08.2022 | проверка на проде и отписка по задаче | #Новое на портале | Задача | 1755
1111111115 | Да | 1708 | Меню. Переименовать Библиотеку в Журнал + системные сообщения | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.17 | 11.08.2022 | Проверка фикса и отписка по задаче | #Журнал | Задача | 1708
1111111115 | Да | 1590 | При запросе смены пароля пришло 58 писем | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 11.08.2022 | проверка на проде и отписка по задаче |  | Задача | 1590
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 11.08.2022 | проверка на мастере, заведение новой публикации, обсуждение с разработчиком |  | Задача | 1085
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.17 | 11.08.2022 | дэйлик |  | Задача | 1097
1111111115 | Да | 1757 | Не работают просмотры после обновления блочного редактора. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.17 | 11.08.2022 | Выявление ошибки |  | Задача | 1757
1111111115 | Да | 1758 | Поправить отображение смайлов в админке. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 11.08.2022 | заведение задачи и проверка фикса |  | Задача | 1758
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.17 | 11.08.2022 | созвон с разработчиком |  | Задача | 1097
1111111111 | Да | 1745 | Комментарии. Цитата и упоминание. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 4 | 11.08.2022 | консультация + настройки битрикса + верстка |  | Задача | 1745
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 11.08.2022 |  |  | Задача | 1085
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 11.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222636 | Аналитик | 1 | 11.08.2022 |  | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1738 | Исправить область клика в закрепленную верхнюю новость на разводящей новостей | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 11.08.2022 | верстка | #баг | Задача | 1738
1111111111 | Да | 1724 | Сделать ограничение в названии главного баннера на фронте | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.25 | 11.08.2022 | верстка | #баг | Задача | 1724
1111111111 | Да | 1722 | Исправить область клика в прогресс баре в квадратном слайдере из баннеров на главной | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 11.08.2022 | верстка | #баг | Задача | 1722
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 11.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1552 | Изменить время отправки уведомлений о просрочке | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 4.2 | 11.08.2022 | #1552. Изменить время отправки уведомлений о просрочке |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1059 | Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.23 | 11.08.2022 | #1059. Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте |  | Задача | 1059
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 11.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1425 | БП - Изменение реквизитов з/п карты | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7.5 | 11.08.2022 | Погружался в задачу. Делал бизнес-процесс | #backend #БП | Задача | 1425
1111111111 | Да | 1545 | Комментарии. Frontend | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 5 | 11.08.2022 |  | #frontend | Задача | 1545
1111111133 | Да | 1335 | ЧАТЫ. ВРЕМЯ. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 8 | 11.08.2022 |  |  | Задача | 1335
1111111121 | Нет | 1409 | CRM. В сделках в закладке История фиксировать только часть событий. | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 11.08.2022 |  |  | Задача | 1409
1111111121 | Нет | 1148 | CRM. Создать шаблон КП. | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 11.08.2022 |  |  | Задача | 1148
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 11.08.2022 | Созвон, работа в crm, оценка |  | Задача | 705
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 11.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111118 | Да | 1731 | Изменения в mx записях домена ymzmotor.ru | 2222542 | Руководитель проектов | 2 | 12.08.2022 | Изменения в mx записях домена ymzmotor.ru. Настройка сайта, чтобы открывался по https://ymzmotor.ru/ и по https://www.ymzmotor.ru/ |  | Задача | 1731
1111111111 | Да | 1771 | Исправить блок быстрых ссылок на главной | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.25 | 12.08.2022 | верстка |  | Задача | 1771
1111111111 | Да | 1478 | Обратная связь. Ручной вызов. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 12.08.2022 | правки PR | #backend | Задача | 1478
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 12.08.2022 | проверка на стейдже в вебе и на апк сборке. Создание тестовой публикации со всеми блоками, обсуждение с разработчиком и отписка по задаче |  | Задача | 1085
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 12.08.2022 | Дэйлик + созвон с разработчиком |  | Задача | 1097
1111111111 | Да | 1682 | Новости. Верстка. Корректировки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2.25 | 12.08.2022 |  | #верстка | Задача | 1682
1111111111 | Да | 1682 | Новости. Верстка. Корректировки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2.67 | 12.08.2022 |  | #верстка | Задача | 1682
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 12.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 12.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1460 | Профиль. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 12.08.2022 | верстка | #верстка | Задача | 1460
1111111111 | Да | 1425 | БП - Изменение реквизитов з/п карты | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 5.5 | 12.08.2022 | Делал БП. Уткнулся в проблему. Описывал решение. | #backend #БП | Задача | 1425
1111111111 | Да | 1545 | Комментарии. Frontend | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 4 | 12.08.2022 |  | #frontend | Задача | 1545
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 12.08.2022 | Помощь в переносе https://media.gazgroup.ru/ |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 12.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1747 | Перенос срока по инициативе поручителя (контролера) | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 5.42 | 12.08.2022 | #1747. Перенос срока по инициативе поручителя (контролера) |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1742 | Исправить делегирование | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.48 | 12.08.2022 | #1742. Исправить делегирование |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1741 | Изменить нумерацию поручений | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.4 | 12.08.2022 | #1741. Изменить нумерацию поручений |  | Задача | 1479
1111111133 | Да | 1335 | ЧАТЫ. ВРЕМЯ. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 8 | 12.08.2022 |  |  | Задача | 1335
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 12.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111133 | Да | 1781 | Не отображается блок с аватаркой в публикации на мобилке. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 15.08.2022 | Тестирование, обсуждение с разработчиками, заведение задачи | #журнал | Задача | 1781
1111111133 | Да | 1780 | Не отображается карта в вебинарах и публикациях на мобилке. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 15.08.2022 | Тестирование, обсуждение задачи с разработчиками и заведение задачи | #Вебинары #журнал | Задача | 1780
1111111115 | Да | 1097 | Встречи | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.33 | 15.08.2022 | Дэйлик + созвон с Дамиром |  | Задача | 1097
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 15.08.2022 | тестирование, обсуждение и проверка фикса проблемы с картой на вебе. |  | Задача | 1085
1111111111 | Да | 1460 | Профиль. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3.5 | 15.08.2022 | верстка | #верстка | Задача | 1460
1111111115 | Да | 1783 | Новое на портале. Не открываются комментарии. | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 15.08.2022 |  | #WEB #Новое на портале | Задача | 1783
1111111115 | Да | 1085 | Сделать единый блочный редактор для всех разделов | 2222548 | Разработчик платформенных решений | 1 | 15.08.2022 | блок карта на вью |  | Задача | 1085
1111111115 | Да | 1783 | Новое на портале. Не открываются комментарии. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 15.08.2022 | проверка, обсуждение и отписка по задаче | #WEB #Новое на портале | Задача | 1783
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 15.08.2022 | Созвон, общение. работа в crm |  | Задача | 705
1111111121 | Нет | 1318 | CRM: Создание единого почтового адреса для регистрации лидов | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 6 | 15.08.2022 |  |  | Задача | 1318
1111111137 | Да | 864 | Перенести весь контент в админку | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 15.08.2022 |  |  | Задача | 864
1111111111 | Да | 1620 | БП - Изменение персональных данных | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 5 | 15.08.2022 | Реализовывал БП | #БП | Задача | 1620
1111111111 | Да | 1425 | БП - Изменение реквизитов з/п карты | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 15.08.2022 | Формировал описание. Реализовывал пример решения | #backend #БП | Задача | 1425
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 15.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1771 | Исправить блок быстрых ссылок на главной | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 15.08.2022 | верстка |  | Задача | 1771
1111111111 | Да | 1545 | Комментарии. Frontend | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 15.08.2022 | верстка | #frontend | Задача | 1545
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 15.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111133 | Да | 1780 | Не отображается карта в вебинарах и публикациях на мобилке. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 4 | 15.08.2022 |  | #Вебинары #журнал | Задача | 1780
1111111133 | Да | 1781 | Не отображается блок с аватаркой в публикации на мобилке. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 4 | 15.08.2022 |  | #журнал | Задача | 1781
1111111138 | Нет | 185 | общая | 2222563 | Руководитель проектов | 1.5 | 15.08.2022 | КПР |  | Задача | 185
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 15.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1741 | Изменить нумерацию поручений | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.83 | 15.08.2022 | #1741. Изменить нумерацию поручений |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1748 | Завершение поручения Поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.47 | 15.08.2022 | #1748. Завершение поручения Поручителем |  | Задача | 1479
1111111125 | Да | 1778 | Провести аудит сайта brandshop.gaz.ru | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.67 | 15.08.2022 | #1778. Провести аудит сайта brandshop.gaz.ru |  | Задача | 1778
1111111121 | Нет | 1742 | Исправить делегирование | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.67 | 15.08.2022 | #1742. Исправить делегировани. Обсуждение в телеге + доработка |  | Задача | 1479
1111111124 | Да | 1465 | 01.01 Разработать Техническое задание | 2222636 | Аналитик | 8 | 15.08.2022 |  |  | Задача | 1465
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 15.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 15.08.2022 | Созвон с музеем, работа в crm |  | Задача | 705
1111111125 | Да | 1704 | Добавление полей для экскурсий | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 15.08.2022 | Добавление новых полей, приступил к созданию компонента для выпадающего списка |  | Задача | 1704
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 16.08.2022 | дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 1789 | Скачать список задач из Скарама | 2222563 | Руководитель проектов | 0.25 | 16.08.2022 | описать задачу |  | Задача | 1789
1111111138 | Нет | 185 | общая | 2222563 | Руководитель проектов | 0.5 | 16.08.2022 | созвон с Антоном СТТ |  | Задача | 185
1111111115 | Да | 1678 | Оценка курсов, расположение блока, варианты | 2222467 | Руководитель проектов | 0.5 | 16.08.2022 | постановка задачи, коммуникация с клиентом | #Обучение | Задача | 1678
1111111125 | Да | 1792 | Доработки по brandshop | 2222467 | Руководитель проектов | 0.5 | 16.08.2022 | постановка задачи, коммуникация с клиентом |  | Задача | 1792
1111111125 | Да | 1796 | Предоставить доступ для агенства на brandshop | 2222661 | Руководитель центра администрирования систем | 0.04 | 16.08.2022 |  |  | Задача | 1796
1111111124 | Да | 1465 | 01.01 Разработать Техническое задание | 2222636 | Аналитик | 8 | 16.08.2022 |  |  | Задача | 1465
1111111111 | Да | 1620 | БП - Изменение персональных данных | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 6.5 | 16.08.2022 | Реализовывал БП | #БП | Задача | 1620
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 16.08.2022 | Дейлик и грумминг | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 16.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 16.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1479 | Доработка модуля 2 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.23 | 16.08.2022 | #1479. Доработка кнопки выполнено при просроченном поручении |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1479 | Доработка модуля 2 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.9 | 16.08.2022 | #1479. Обсуждение функционала в телег + доработка прав доступа |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1479 | Доработка модуля 2 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.28 | 16.08.2022 | #1479. Не работала отправка писем с DEV сервера |  | Задача | 1479
1111111125 | Да | 1778 | Провести аудит сайта brandshop.gaz.ru | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.95 | 16.08.2022 | #1778. Провести аудит сайта brandshop.gaz.ru |  | Задача | 1778
1111111121 | Нет | 1795 | переименовать чекбоксы в попапе "перенос срока" | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.23 | 16.08.2022 | #1795. переименовать чекбоксы в попапе "перенос срока" |  | Задача | 1795
1111111121 | Нет | 1748 | Завершение поручения Поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.8 | 16.08.2022 | #1748. Завершение поручения Поручителем |  | Задача | 1479
1111111111 | Да | 1641 | Обратная связь. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 16.08.2022 | верстка + консультация + реализация функционала | #верстка | Задача | 1641
1111111121 | Нет | 1318 | CRM: Создание единого почтового адреса для регистрации лидов | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 4 | 16.08.2022 |  |  | Задача | 1318
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 16.08.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111125 | Да | 1704 | Добавление полей для экскурсий | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 16.08.2022 | продолжил работ над компонентом |  | Задача | 1704
1111111125 | Да | 1801 | Провести тест площадки brandshop.gaz.ru | 2222467 | Руководитель проектов | 0.5 | 17.08.2022 | постановка задачи, коммуникация с клиентом |  | Задача | 1801
1111111125 | Да | 1800 | Создание Dev площадку для brandshop.gaz.ru | 2222467 | Руководитель проектов | 0.5 | 17.08.2022 | постановка задачи, коммуникация с клиентом |  | Задача | 1800
1111111125 | Да | 1704 | Добавление полей для экскурсий | 2222467 | Руководитель проектов | 0.5 | 17.08.2022 | постановка задачи, коммуникация с клиентом |  | Задача | 1704
1111111111 | Да | 1763 | Кафетерий льгот. Требования к макетам | 2222563 | Руководитель проектов | 1 | 17.08.2022 |  |  | Задача | 1952
1111111134 | Да | 1802 | Доработать разделы меню, деталки, размещения | 2222467 | Руководитель проектов | 1 | 17.08.2022 | Ф |  | Задача | 1802
1111111111 | Да | 1641 | Обратная связь. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 17.08.2022 |  | #верстка | Задача | 1641
1111111125 | Да | 1807 | Обновление информации в разделе «Антивирусное реагирование». | 2222467 | Руководитель проектов | 0.5 | 17.08.2022 | постановка задачи, коммуникация с клиентом |  | Задача | 1807
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 17.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1442 | 404, 503. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 17.08.2022 | верстка | #верстка | Задача | 1442
1111111111 | Да | 1797 | Главная. Верстка. Корректировки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 17.08.2022 | верстка | #верстка | Задача | 1797
1111111125 | Да | 1801 | Провести тест площадки brandshop.gaz.ru | 2222243 | Функциональный тестировщик | 5 | 17.08.2022 | Тестирование без заведения задач, написание пула вопросов и предложений |  | Задача | 1801
1111111111 | Да | 1620 | БП - Изменение персональных данных | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7 | 17.08.2022 | Отлаживал активити и пытался понять почему не отправляется запрос в 1с.. | #БП | Задача | 1620
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 17.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1479 | Доработка модуля 2 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.85 | 17.08.2022 | #1479. Актуализация доки. Задачи на доработку |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1742 | Исправить делегирование | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.7 | 17.08.2022 | #1742. Исправить делегирование |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1748 | Завершение поручения Поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1 | 17.08.2022 | #1748. Завершение поручения Поручителем |  | Задача | 1479
1111111125 | Да | 1792 | Доработки по brandshop | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 17.08.2022 | Бекап, развернул локально, внес правки |  | Задача | 1792
1111111125 | Да | 1704 | Добавление полей для экскурсий | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 17.08.2022 | Закончил с компонентом, тестирование. пролив на дев |  | Задача | 1704
1111111137 | Да | 1662 | Запустить автообновление вакансий интеграцией с HH | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 17.08.2022 |  |  | Задача | 1662
1111111125 | Да | 1807 | Обновление информации в разделе «Антивирусное реагирование». | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 18.08.2022 | обновление информации |  | Задача | 1807
1111111111 | Да | 1625 | БП - Подбор | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 1 | 18.08.2022 | вопросы по описанию | #backend #БП | Задача | 1625
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 18.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1797 | Главная. Верстка. Корректировки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 7 | 18.08.2022 | верстка | #верстка | Задача | 1797
1111111121 | Нет | 1811 | Установка и настойка imap http://172.24.66.55 | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 18.08.2022 |  |  | Задача | 1811
1111111118 | Да | 1810 | Доступ по ssh к ymzmotor.ru и проверка привязки к git | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 18.08.2022 |  |  | Задача | 1810
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.17 | 18.08.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111131 | Нет | 900 | Дизайн уведомлений в ОТРС Лоция | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 18.08.2022 |  |  | Задача | 900
1111111137 | Да | 1662 | Запустить автообновление вакансий интеграцией с HH | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 5 | 18.08.2022 |  |  | Задача | 1662
1111111111 | Да | 1654 | Гид по порталу. Разработка | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 6 | 18.08.2022 |  | #1553 #backend #frontend | Задача | 1654
1111111111 | Да | 1625 | БП - Подбор | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 3.5 | 18.08.2022 |  | #backend #БП | Задача | 1625
1111111111 | Да | 1761 | Оценка развития 2023 | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 1 | 19.08.2022 |  |  | Задача | 1761
1111111111 | Да | 1620 | БП - Изменение персональных данных | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 3 | 19.08.2022 | Отлаживал активити и пытался понять почему не отправляется запрос в 1с. | #БП | Задача | 1620
1111111115 | Да | 1578 | Добавить оценку курсов в курсы с внешними уроками. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 1 | 19.08.2022 | Проверка на мастере, обсуждение с разработчиком, отписка по задаче | #WEB #Обучение | Задача | 1578
1111111111 | Да | 1797 | Главная. Верстка. Корректировки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 19.08.2022 | верстка | #верстка | Задача | 1797
1111111115 | Да | 1578 | Добавить оценку курсов в курсы с внешними уроками. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.25 | 19.08.2022 | проверка на проде и отписка по задаче | #WEB #Обучение | Задача | 1578
1111111111 | Да | 1816 | 404. Сделать цифры прозрачными | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.25 | 19.08.2022 |  | #баг | Задача | 1816
1111111133 | Да | 1781 | Не отображается блок с аватаркой в публикации на мобилке. | 2222243 | Функциональный тестировщик | 0.5 | 19.08.2022 | проверка на тестовой апк 2.0.9 - 22 и отписка по задаче | #журнал | Задача | 1781
1111111133 | Да | 1781 | Не отображается блок с аватаркой в публикации на мобилке. | 2222666 | Разработчик мобильных приложений | 4 | 19.08.2022 |  | #журнал | Задача | 1781
1111111125 | Да | 1800 | Создание Dev площадку для brandshop.gaz.ru | 2222661 | Руководитель центра администрирования систем | 3.21 | 19.08.2022 |  |  | Задача | 1800
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 19.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111118 | Да | 1646 | Меню. Защите от контрафакта. | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 19.08.2022 | пролив на prod |  | Задача | 1646
1111111125 | Да | 1807 | Обновление информации в разделе «Антивирусное реагирование». | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.67 | 19.08.2022 | замена изображения, тесты, изменение фона изображения |  | Задача | 1807
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 19.08.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111137 | Да | 1662 | Запустить автообновление вакансий интеграцией с HH | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 4.33 | 19.08.2022 |  |  | Задача | 1662
1111111111 | Да | 1726 | Техническая документация | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 2 | 19.08.2022 |  |  | Задача | 1726
1111111111 | Да | 1654 | Гид по порталу. Разработка | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 4 | 19.08.2022 |  | #1553 #backend #frontend | Задача | 1654
1111111111 | Да | 1653 | Внутренняя почта. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 19.08.2022 | верстка | #верстка | Задача | 1653
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 19.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1748 | Завершение поручения Поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 6.88 | 19.08.2022 | #1748. Завершение поручения Поручителем |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1744 | При повторном отчете поле Текст отчета должно быть пустым | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.72 | 19.08.2022 | #1744. При повторном отчете поле Текст отчета должно быть пустым |  | Задача | 1479
1111111111 | Да | 1625 | БП - Подбор | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 6 | 19.08.2022 | разбирался в БП битрикса. Не работают кастомные активити.. | #backend #БП | Задача | 1625
1111111125 | Да | 1807 | Обновление информации в разделе «Антивирусное реагирование». | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 22.08.2022 | перенос на прод |  | Задача | 1807
1111111111 | Да | 1627 | БП - Прием | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 5 | 22.08.2022 |  | #backend #БП | Задача | 1627
1111111125 | Да | 1666 | Добавление политик в меню на gazgroup.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 22.08.2022 | Перенос на PROD, тестирование |  | Задача | 1666
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 22.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1653 | Внутренняя почта. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 22.08.2022 | верстка | #верстка | Задача | 1653
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.25 | 22.08.2022 | дейлик + ретро | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 22.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1748 | Завершение поручения Поручителем | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.5 | 22.08.2022 | #1748. Завершение поручения Поручителем |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1730 | Выгрузка списка поручений в Excel | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.22 | 22.08.2022 | #1730. Выгрузка списка поручений в Excel |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1760 | Отправка изменений в поручении на почту | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.83 | 22.08.2022 | #1760. Отправка изменений в поручении на почту |  | Задача | 1479
1111111111 | Да | 1819 | Реакции. Фронт | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 4 | 22.08.2022 |  | #frontend | Задача | 1819
1111111121 | Нет | 1318 | CRM: Создание единого почтового адреса для регистрации лидов | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 22.08.2022 |  |  | Задача | 1318
1111111125 | Да | 1792 | Доработки по brandshop | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 22.08.2022 | Развернул бекап на dev пролив правок |  | Задача | 1792
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.25 | 22.08.2022 | Общение, работа в crm, оценка музея |  | Задача | 705
1111111137 | Да | 1662 | Запустить автообновление вакансий интеграцией с HH | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 5 | 22.08.2022 |  |  | Задача | 1662
1111111125 | Да | 1824 | Установка счетчика метрики для brandshop.gaz.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 23.08.2022 | Поставил метрику |  | Задача | 1824
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 23.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1819 | Реакции. Фронт | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 3 | 23.08.2022 |  | #frontend | Задача | 1819
1111111111 | Да | 1716 | Заявки. График, Паспорт, Подбор. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 4 | 23.08.2022 |  |  | Задача | 1716
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 23.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1730 | Выгрузка списка поручений в Excel | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.93 | 23.08.2022 | #1730. Выгрузка списка поручений в Excel |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1760 | Отправка изменений в поручении на почту | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 23.08.2022 | #1760. Отправка изменений в поручении на почту |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1059 | Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.17 | 23.08.2022 | #1059. Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте |  | Задача | 1059
1111111111 | Да | 1819 | Реакции. Фронт | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 4 | 23.08.2022 |  | #frontend | Задача | 1819
1111111137 | Да | 1662 | Запустить автообновление вакансий интеграцией с HH | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 5 | 23.08.2022 |  |  | Задача | 1662
1111111125 | Да | 1704 | Добавление полей для экскурсий | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.83 | 23.08.2022 | Добавление селекта с поиском |  | Задача | 1704
1111111111 | Да | 1625 | БП - Подбор | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 5.5 | 23.08.2022 | Реализация Бп. Уточнение по активити. | #backend #БП | Задача | 1625
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 24.08.2022 | Грумминг и дейлик | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111111 | Да | 1625 | БП - Подбор | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7.5 | 24.08.2022 | переработка БП. после получения новых данных | #backend #БП | Задача | 1625
1111111111 | Да | 1830 | Главная. Заменить Ценности на Музей | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 24.08.2022 |  |  | Задача | 1830
1111111111 | Да | 1826 | Главная. Добавить ссылки на захардкоженные блоки | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.25 | 24.08.2022 |  | #баг | Задача | 1826
1111111111 | Да | 1820 | Исправить отступ у гида и блоков "есть идея", "есть вопрос" | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 24.08.2022 |  | #баг | Задача | 1820
1111111111 | Да | 1819 | Реакции. Фронт | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 24.08.2022 |  | #frontend | Задача | 1819
1111111111 | Да | 1819 | Реакции. Фронт | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 4 | 24.08.2022 |  | #frontend | Задача | 1819
1111111125 | Да | 1817 | Ошибка при сохранении данных через панель администратора | 2222661 | Руководитель центра администрирования систем | 0 | 24.08.2022 |  |  | Задача | 1817
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 24.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1716 | Заявки. График, Паспорт, Подбор. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 5 | 24.08.2022 |  |  | Задача | 1716
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 24.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1059 | Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.75 | 24.08.2022 | #1059. Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте. |  | Задача | 1059
1111111121 | Нет | 1730 | Выгрузка списка поручений в Excel | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.25 | 24.08.2022 | #1730. Выгрузка списка поручений в Excel |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1760 | Отправка изменений в поручении на почту | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.58 | 24.08.2022 | #1760. Отправка изменений в поручении на почту |  | Задача | 1479
1111111111 | Да | 1809 | Статистика. Разработка | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 2 | 24.08.2022 |  | #backend #frontend | Задача | 1809
1111111125 | Да | 1704 | Добавление полей для экскурсий | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3 | 24.08.2022 | Правка адаптива, пролив на дев, отображение свободных мест |  | Задача | 1704
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 24.08.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111137 | Да | 1662 | Запустить автообновление вакансий интеграцией с HH | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 4 | 24.08.2022 |  |  | Задача | 1662
1111111125 | Да | 1849 | Продление домена для gazgroup.ru | 2222467 | Руководитель проектов | 0.17 | 25.08.2022 |  |  | Задача | 1849
1111111133 | Да | 1813 | Отрисовать блок пользователя | 2222467 | Руководитель проектов | 0.5 | 25.08.2022 | Лора отрисовала |  | Задача | 1813
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 25.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 25.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1747 | Перенос срока по инициативе поручителя (контролера) | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.8 | 25.08.2022 | #1747. Перенос срока по инициативе поручителя (контролера) |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1760 | Отправка изменений в поручении на почту | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 5.78 | 25.08.2022 | #1760. Отправка изменений в поручении на почту |  | Задача | 1479
1111111111 | Да | 1716 | Заявки. График, Паспорт, Подбор. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 7 | 25.08.2022 |  |  | Задача | 1716
1111111137 | Да | 1662 | Запустить автообновление вакансий интеграцией с HH | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 4.5 | 25.08.2022 |  |  | Задача | 1662
1111111137 | Да | 1823 | Внести изменения на сайт loodsen.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 25.08.2022 | пролив на dev и prod, тесты |  | Задача | 1823
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 25.08.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111111 | Да | 1625 | БП - Подбор | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7.5 | 25.08.2022 | Реализация Бп. | #backend #БП | Задача | 1625
1111111111 | Да | 1809 | Статистика. Разработка | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 4 | 25.08.2022 |  | #backend #frontend | Задача | 1809
1111111111 | Да | 1716 | Заявки. График, Паспорт, Подбор. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 26.08.2022 |  |  | Задача | 1716
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 26.08.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111137 | Да | 1662 | Запустить автообновление вакансий интеграцией с HH | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 7 | 26.08.2022 |  |  | Задача | 1662
1111111111 | Да | 1626 | БП - Проверка кандидата | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7.5 | 26.08.2022 | Реализация бп. Решение проблемы с миграциями. Ошибки при установки миграций. | #backend #БП | Задача | 1626
1111111111 | Да | 1852 | Лайки - исправить позиционирование попапчика со списком полайкавших | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 26.08.2022 |  | #баг | Задача | 1852
1111111111 | Да | 1842 | Исправить лишний отступ у раздела в левом меню на разрешении 1440 | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 26.08.2022 |  | #баг | Задача | 1842
1111111111 | Да | 1835 | Попап фильтров - появился горизонтальный скролл | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 26.08.2022 |  | #баг | Задача | 1835
1111111111 | Да | 1864 | Проверить отступы у новостей на последней странице разводящей | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 26.08.2022 |  | #баг | Задача | 1864
1111111111 | Да | 1809 | Статистика. Разработка | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 4 | 26.08.2022 |  | #backend #frontend | Задача | 1809
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 26.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1479 | Доработка модуля 2 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.47 | 26.08.2022 | #1479. Доработка модуля 2. Добавлены задачи в работу из файла с описанием модуля |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1747 | Перенос срока по инициативе поручителя (контролера) | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.48 | 26.08.2022 | #1747. Перенос срока по инициативе поручителя (контролера) |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1859 | Добавить фильтр по статусу поручения | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.27 | 26.08.2022 | #1859. Добавить фильтр по статусу поручения |  | Задача | 1859
1111111121 | Нет | 1851 | Вывести на страницу списка поручений фильтр по отчету | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 26.08.2022 | #1851. Вывести на страницу списка поручений фильтр по отчету. Research |  | Задача | 1851
1111111121 | Нет | 1059 | Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.83 | 26.08.2022 | #1059. Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте |  | Задача | 1059
1111111111 | Да | 1864 | Проверить отступы у новостей на последней странице разводящей | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2.5 | 29.08.2022 |  | #баг | Задача | 1864
1111111111 | Да | 1809 | Статистика. Разработка | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 1 | 29.08.2022 |  | #backend #frontend | Задача | 1809
1111111111 | Да | 1837 | БР. Изменить внешний вид файла | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 29.08.2022 |  | #верстка | Задача | 1837
1111111111 | Да | 1782 | Баг. Блочный редактор. Маркированный список | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 0.5 | 29.08.2022 |  | #баг | Задача | 1782
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 7 | 29.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1626 | БП - Проверка кандидата | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7.5 | 29.08.2022 | Понял как работают миграции и что в них было не так. Исправил миграции. Доработал БП | #backend #БП | Задача | 1626
1111111111 | Да | 1683 | Поиск. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 2 | 29.08.2022 |  |  | Задача | 1420
1111111121 | Нет | 1741 | Изменить нумерацию поручений | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.67 | 29.08.2022 | #1741. Изменить нумерацию поручений. Хранение ID_EXT в БД + фильтр. В итоге ID_EXT сделан через expression field |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1851 | Вывести на страницу списка поручений фильтр по отчету | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 3.83 | 29.08.2022 | #1851. Вывести на страницу списка поручений фильтр по отчету |  | Задача | 1851
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 29.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111137 | Да | 1871 | Создать опрос о нейминге на базе портала | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 3.5 | 29.08.2022 | Создание, оформление опроса, пролив на дев, тесты |  | Задача | 1871
1111111125 | Да | 1792 | Доработки по brandshop | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.25 | 29.08.2022 | Перенос на PROD, тестирование |  | Задача | 1792
1111111137 | Да | 1823 | Внести изменения на сайт loodsen.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.75 | 29.08.2022 | пролив на dev и prod, тесты |  | Задача | 1823
1111111123 | Нет | 1902 | Оценка редизайна career.gazgroup.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 29.08.2022 | Ознакомление с материалами, оценка |  | Задача | 1902
1111111136 | Нет | 705 | Внутренние дела | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 29.08.2022 | Общение, работа в crm |  | Задача | 705
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 30.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1683 | Поиск. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 6 | 30.08.2022 |  |  | Задача | 1420
1111111112 | Да | 1239 | Встречи (командные активности) | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1 | 30.08.2022 | дейлик + грумминг | #ЕЦП_ТехПод | Задача | 1239
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 30.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1851 | Вывести на страницу списка поручений фильтр по отчету | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.33 | 30.08.2022 | #1851. Вывести на страницу списка поручений фильтр по отчету. Доработка фильтра |  | Задача | 1851
1111111121 | Нет | 1877 | Возможность добавлять новые отчеты дополнительно к существующему | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2 | 30.08.2022 | #1877. Возможность добавлять новые отчеты дополнительно к существующему |  | Задача | 1877
1111111121 | Нет | 1479 | Доработка модуля 2 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 30.08.2022 | #1479. Показать пункт Поручения в левом меню для всех. Research как добавить пункт в раздел Совместная работа |  | Задача | 1479
1111111121 | Нет | 1059 | Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 30.08.2022 | #1059. Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте |  | Задача | 1059
1111111121 | Нет | 1889 | Не работает сортировка по всем столбцам. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.58 | 30.08.2022 | #1889. Не работает сортировка по всем столбцам |  | Задача | 1889
1111111111 | Да | 1878 | Поправить фронт для авторизации | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 1 | 30.08.2022 | обсуждение задачи |  | Задача | 1878
1111111121 | Нет | 1409 | CRM. В сделках в закладке История фиксировать только часть событий. | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 30.08.2022 | перенос на DEV, тестирование |  | Задача | 1409
1111111137 | Да | 1871 | Создать опрос о нейминге на базе портала | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2 | 30.08.2022 | правки, общение, создание мп, создание опроса на проде |  | Задача | 1871
1111111137 | Да | 1662 | Запустить автообновление вакансий интеграцией с HH | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 5.5 | 30.08.2022 |  |  | Задача | 1662
1111111111 | Да | 567 | 1С - прямой запрос - фото | 2222629 | Главный разработчик | 0.01 | 31.08.2022 |  | #1С | Задача | 567
1111111118 | Да | 1895 | Добавить папку и связать ее с разделом "конструктивные изменения" | 2222467 | Руководитель проектов | 0.17 | 31.08.2022 | Постановка задачи |  | Задача | 1895
1111111111 | Да | 1683 | Поиск. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 1.5 | 31.08.2022 |  |  | Задача | 1420
1111111111 | Да | 1878 | Поправить фронт для авторизации | 2222665 | Старший разработчик платформенных решений | 1 | 31.08.2022 | перенос на тест, правки |  | Задача | 1878
1111111125 | Да | 1704 | Добавление полей для экскурсий | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.67 | 31.08.2022 | Перенос на PROD, тестирование |  | Задача | 1704
1111111118 | Да | 1895 | Добавить папку и связать ее с разделом "конструктивные изменения" | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 31.08.2022 | выполнение задачи, пролив на дев |  | Задача | 1895
1111111131 | Нет | 900 | Дизайн уведомлений в ОТРС Лоция | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 0.33 | 31.08.2022 |  |  | Задача | 900
1111111125 | Да | 1903 | Восстановление пароля админа у newvector.gazgroup.ru | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1.5 | 31.08.2022 | Восстановил пароль, разбирался почему не пускает в админку |  | Задача | 1903
1111111137 | Да | 1871 | Создать опрос о нейминге на базе портала | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 31.08.2022 | правки, провека |  | Задача | 1871
1111111121 | Нет | 1148 | CRM. Создать шаблон КП. | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 2.5 | 31.08.2022 | правка шаблона, разбирался почему на проде не видно шаблон, решение пока не нашел |  | Задача | 1148
1111111121 | Нет | 1130 | CRM. Добавить автозаполнение поля "Договоры" при создание договора | 2222886 | Разработчик платформенных решений | 1 | 31.08.2022 |  |  | Задача | 1130
1111111136 | Нет | 1712 | углубленный курс vue 3 | 2222445 | Младший фронтенд разработчик | 8 | 31.08.2022 |  |  | Задача | 1712
1111111111 | Да | 1746 | Обратная связь. Автоматический вызов. Backend | 2222550 | Разработчик платформенных решений | 7 | 31.08.2022 | Реализовал задачу | #backend | Задача | 1746
1111111121 | Нет | 1607 | ! Внутренние дела август 2022 | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.17 | 31.08.2022 | Микроменеджмент по задачам. Актуализация задач |  | Задача | 1607
1111111121 | Нет | 1889 | Не работает сортировка по всем столбцам. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.33 | 31.08.2022 | #1889. Не работает сортировка по всем столбцам. |  | Задача | 1889
1111111121 | Нет | 1059 | Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте. | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 2.78 | 31.08.2022 | #1059. Сделать выключатель для сообщений в Живой ленте. |  | Задача | 1059
1111111121 | Нет | 1881 | Проверить импорт новых пользователей из 1С | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.67 | 31.08.2022 | #1881. Проверить импорт новых пользователей из 1С |  | Задача | 1881
1111111121 | Нет | 1882 | Добавить логи процесса импорта пользователей из 1С | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 1.33 | 31.08.2022 | #1882. Добавить логи процесса импорта пользователей из 1С |  | Задача | 1882
1111111111 | Да | 1689 | Дни Рождений. Верстка | 2222342 | Младший фронтенд разработчик | 5 | 31.08.2022 |  | #верстка | Задача | 1954
1111111121 | Нет | 1877 | Возможность добавлять новые отчеты дополнительно к существующему | 2222634 | Разработчик платформенных решений | 0.5 | 31.08.2022 | #1877. Возможность добавлять новые отчеты дополнительно к существующему |  | Задача | 1877
1111111111 | Да | 567 | 1С - прямой запрос - фото | 2222629 | Главный разработчик | 23.13 | 31.08.2022 |  | #1С | Задача | 567